Администрация

муниципального образования

городской округ Люберцы

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2019                                                                                            № 3979-ПА

г. Люберцы

Об утверждении  муниципальной программы

«Предпринимательство»

В  соответствии  с   Федеральным   законом   от  06.10.2003    №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007  № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Московской области от 16.07.2010 № 95/2010-ОЗ «О развитии предпринимательской деятельности в Московской  области», Уставом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Постановлением администрации городского округа Люберцы от 20.09.2018 № 3715-ПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации», Распоряжением Главы городского округа Люберцы Московской области от 21.06.2017  № 1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы администрации»,  постановляю:

1.Утвердить муниципальную программу «Предпринимательство» (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2020.

3.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации  Сырова А.Н.

Первый заместитель

Главы  администрации                                                                                 И.Г. Назарьева

Утверждена

Постановлением администрации

городского округа Люберцы

Московской области

от 18.10.2019 № 3979-ПА

Муниципальная программа «Предпринимательство»
Паспорт муниципальной программы «Предпринимательство»

| Цели муниципальной программы | 1. Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Люберцы, развитие инновационной, научной, научно-технической и промышленной деятельности и содействие эффективному развитию рынка труда и занятости населения. 2. Развитие конкуренции в городском округе Люберцы путем повышения активизации существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов на рынке городского округа Люберцы. 3. Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Люберцы на основе формирования эффективных механизмов его поддержки. 4. Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа Люберцы посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли. 5. Совершенствование организации похоронного дела на территории городского округа Люберцы Московской области. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | 1. Реализация механизмов поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; 2. Формирование благоприятной среды для развития предпринимательства. Информационное и научно-методическое обеспечение малого и среднего предпринимательства; 3. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инвестиционной активности предпринимательства; 4. Развитие конкурентной среды в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции. 5. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 6. Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику городского округа Люберцы; 7. Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в области промышленности, транспорта и прочих отраслей в городском округе Люберцы. 8. Развитие механизмов реализации единой государственной инвестиционной политики на территории городского округа Люберцы. 9. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг на территории городского округа Люберцы Московской области 10. Развитие похоронного дела на территории городского округа Люберцы Московской области. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области Сыров А.Н. |  |  |  |  |  |
| Муниципальной заказчик программы | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2024гг |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - Инвестиции - Развитие конкуренции - Развитие малого и среднего предпринимательства - Развитие потребительского рынка и услуг |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 289 216,05 | 57 563,21 | 57 663,21 | 57 863,21 | 57 963.21 | 58 163,21 |
| Внебюджетные источники | 4 913 229,00 | 960 117,00 | 982 542,00 | 986 333,00 | 989 691,00 | 994 546,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 5 202 445,05 | 1 017 680,21 | 1 040 205,21 | 1 044 196,21 | 1 047 654,21 | 1 052 709,21 |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Количество созданных рабочих мест к 2024 году 1787 единицы. - Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе в 2024 году 807 ед. - Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, к 2024 году на 103,1%; - Процент заполняемости индустриального парка к 2024 году 92,1%; - Количество привлеченных резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок до 3 единиц в год; - Количество резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок начавших производство к концу 2024 года до 3 единиц; - Количество многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок, в 2020 году – 1 ед., в 2021 году - 0 ед., 2022году - 1 ед., 2023году- 1 ед., 2024году - 0 ед. - Инвестируй в Подмосковье - Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения к концу 2024 года 39,91тыс.руб. - Производительность труда в базовых несырьевых отраслях до 2024 г. – 105,1%; - Задолженность по выплате заработной платы «Зарплата без долгов» - 0 руб. - Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) к 2024 году до 1,2% (Федеральный закон № 44-ФЗ); - Среднее количество участников на торгах, количество участников в одной процедуре к 2024 году 4,4 (Федеральный закон № 44-ФЗ); - Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов к 2024 году до 16% (Федеральный закон № 44-ФЗ); - Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов до 7%, к концу 2024 г.(Федеральный закон № 44-ФЗ); - Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляемых закупки в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ до 33%, к концу 2024 года (Федеральный закон № 44-ФЗ); - Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области до 7, к концу 2024 года (Федеральный закон № 44-ФЗ). - Процент годового объема закупок у СМП до 20 %, к концу 2024 году. (Федеральный закон № 223-ФЗ). - Число субъектов МСП в расчете на 10 тысяч человек населения к 2024 году до 570 единиц; - Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к 2024 году до 54,08 %; - Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг к концу 2024года410ед; - Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения к концу 2024 года 126,6 ед.; -Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку к концу 2024 года 10шт; - Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, 0,011 тыс. ед.; - Обеспеченность населения площадью торговых объектов – 1087,6 кв.м/тыс.чел. к концу 2024 года - Прирост площадей торговых объектов к 2024 году 4,1тыс.кв. м. - Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов за период 2020 – 2024 годов составит 1200 баллов в год. - Прирост посадочных мест на объектах общественного питания – 390 посадочных мест на 1000 жителей к концу 2024 года. - Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг – 165 рабочих мест на 1000 жителей к концу 2024 года. - Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений – 8% к концу 2024 года. - Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ к концу 2024 года составит100%; - Доля муниципальных районов и городских округов Московской области, на территории которых создано муниципальное казенное учреждение в сфере погребения и похоронного дела ( по принципу 1 муниципальный район/городской округ - 1 муниципальное казенное учреждение) к концу 2024 года составит - 1единица; - Инвентаризация мест захоронения к концу 2024 года составит 100%. |  |  |  |  |  |

## 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Городской округ Люберцы – один из наиболее крупных по численности населения и динамично развивающихся регионов Московской области, открывающий безграничные возможности труда в профессиональной деятельности от востребованных рабочих специальностей до мастеров высоких технологий в области космонавтики и других сферах экономической деятельности.

Степень инвестиционной привлекательности муниципального образования является определяющим условием активной инвестиционной деятельности и, следовательно, эффективного социально-экономического развития  его экономики.

Инвестиционный потенциал городского округа Люберцы складывается из совокупности  имеющихся в регионе факторов производства и сфер приложения капитала.

Она учитывает насыщенность территории факторами производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфраструктурой и т.п.), потребительский спрос населения.

Инвестиционная привлекательность городского округа Люберцы складывается из ряда факторов.

Фактор  инвестиционной привлекательности городского округа Люберцы № 1: выгодное территориальное положение:

городской округ Люберцы расположен в 18 км от центра  г. Москвы в юго-восточном направлении, сразу  за Московской кольцевой автодорогой. Площадь городского округа Люберцы –  12,2 тыс. га, в том числе:

- площадь застроенных земель - 4,8 тыс.га,

- площадь сельскохозяйственных угодий  - 1,4 тыс. га,

- площадь лесных угодий – 4,5 тыс. га.

Фактор инвестиционной привлекательности городского округа Люберцы № 2: высокая транспортная доступность.

Через городской округ Люберцы, к юго-западу от Люберец, проходит автомагистраль М-5 «Урал». Параллельно федеральной автомагистрали М-5 «Урал» к северо-востоку    проходит   Октябрьский   проспект, разветвляясь на две части — одна - на юго-восток в р.п.Томилино, другая -  на восток на д.п. Красково и р.п. Малаховка (Егорьевское шоссе).

В городском округе Люберцы расположен  железнодорожный узел,  на территории города расположены 2 грузовые железнодорожные станции  (Люберцы 1 и Люберцы 2).

На станции Люберцы-1 имеется разветвление железной дороги на 2 направления: Казанское и Рязанское.

Структура экономики округа представлена широким спектром отраслей промышленности (17%  в валовом объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг), а также предприятиями  и организациями оптовой и розничной торговли (21 %), транспорта и связи (10%), отраслями социальной сферы (15%), сферы недвижимости (14 %), строительства (4%), производства и распределения энергоресурсов (3%) и прочих.

Экономический потенциал городского округа Люберцы  характеризуется следующими показателями:

Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства за первое полугодие 2019г. составило – 104,7%. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций городского округа Люберцы на 01.07.2019г. составила 64 912,4 рублей.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила за первое полугодие 2019г. – 47,01%. (Среднесписочная численность МСП за январь - июнь 2019 года составила 37 577, среднесписочная численность всех работников без совместителей по организациям и предприятиям – 79926).

Наиболее значимыми предприятиями научно-технического комплекса округа являются:

- ОАО «Вертолеты России» - компания корпорации «Оборонпром», управляющая компания вертолетными активами России, обеспечивает реализацию полного жизненного цикла вертолетной техники всех классов от создания и эксплуатации и утилизации;

- ОАО «Камов» - предприятие по разработке и производству уникальных вертолетов различного назначения;

- ОАО «Московский вертолетный завод имени М.Л.Миля» - разработчик винтокрылых летательных аппаратов, общепризнанный лидер мирового вертолетостроения;

- ОАО «НПО «Звезда» имени академика Г.И. Северина» - головное предприятие в России в области создания и производства индивидуальных систем жизнеобеспечения летчиков и космонавтов, средств спасения экипажей и пассажиров при авариях летательных аппаратов, систем дозаправки самолетов топливом в полете;

- ООО «НПП «ТЭЗ» – предприятие, осуществляющее разработку и изготовление многослойных керамических корпусов и модулей для проекта глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС);

- ОАО «Научно-производственное предприятие «ЭлТом» - ведущее предприятие в оборонно-промышленном комплексе по обеспечению электропитанием важнейших образцов вооружения и военной техники пятого поколения;

- ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» - осуществляет разработку и производство датчиков и весоизмерительного оборудования для различных отраслей промышленности;

- ООО «НПФ Техэнергокомплекс» - осуществляет разработку и серийное производство электротехнического высоковольтного и низковольтного оборудования для различных отраслей промышленности.

Активизация инвестиционной деятельности способствует подъему и дальнейшему развитию экономики, с помощью инвестиций создаются новые предприятия и соответственно, дополнительные рабочие места.

Рост инвестиций вызывает увеличение объемов производства, и как следствие, заработной платы.

При содействии администрации городского округа Люберцы проводится большая работа по созданию благоприятных условий для устойчивого экономического роста.

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших факторов развития и наращивания экономической базы муниципального образования городской округ Люберцы Московской области. Этот сектор способен быстро осваивать наиболее перспективные сегменты рынка, принося доходы в бюджет и в значительной мере, снимая проблему безработицы.

Традиционно малое и среднее предпринимательство занимает ведущие позиции в таких отраслях народного хозяйства округа как торговля, бытовое обслуживание, обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и связь, наука и научное обслуживание. На территории городского округа Люберцы работают малые предприятия, выпускающие широкий спектр продукции и товаров, а также оказывающих самые разнообразные услуги.

В городском округе Люберцы созданы и действуют организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: Люберецкая торгово – промышленная палата и НП «Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого района», созданы Люберецкий координационный совет по кадровому обеспечению организаций и индивидуальных предпринимателей и Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Люберцы Московской области.

Дальнейшее успешное развитие малого и среднего предпринимательства возможно при обеспечении благоприятных социальных, экономических, правовых и других условий, постоянного совершенствования создаваемой в округе целостной системы его поддержки.

На развитие малого и среднего предпринимательства в округе так же, как и в целом на территории Российской Федерации, серьезное влияние оказывают существующая в стране экономическая ситуация и связанные с ней следующие проблемы:

-отсутствие стартового капитала;

-недостаток необходимых знаний для успешного начала собственного бизнеса;

-высокие процентные ставки банковских кредитов и лизинговых операций;

-отсутствие четкой организации взаимодействия рыночных механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства.

Современная ситуация в сфере закупок товаров, работ, услуг характеризуется продолжением процессов формирования систем государственного управления и местного самоуправления, основанных на разделении полномочий между уровнями власти, применении методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода.

Ключевыми целями и задачами местного самоуправления независимо от уровня и полномочий властных структур является создание благоприятных условий для жизни и деятельности граждан и организаций.

На территории городского округа Люберцы Московской области осуществляют свою деятельность 152 заказчика, осуществляющих свою деятельность в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон  № 44-ФЗ)  и 8 заказчиков осуществляющих свою деятельность в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон  № 223-ФЗ).

В целях централизации закупок для муниципальных нужд в городского округа Люберцы Московской области создан уполномоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений в городского округа Люберцы. Функции уполномоченного органа осуществляет управление закупками администрации городского округа Люберцы Московской области.

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в целях осуществления контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Люберцы, повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок функциями контроля  наделен  Орган по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг муниципального образования городской округ Люберцы Московской области.

Задачи при осуществлении закупок в городском округе Люберцы, определены не только по обеспечению муниципальных нужд, но и обеспечение социально-экономического развития городского округа Люберцы. Сокращения издержек весьма актуально для системы муниципального управления округа. Одним из эффективных способов снижения издержек является проведение закупок товаров, работ и услуг конкурентными способами. Принцип поставок конкурентными способами позволяет производить закупки по оптимальным рыночным ценам при условии наличия конкуренции на рынки данного товара или услуги..

Потребительский рынок является крупной составной частью экономики городского округа Люберцы. Его главные задачи - создание условий для удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечение качества и безопасности их предоставления, территориальную доступность товаров и услуг по всей территории городского округа.

Быстрому развитию потребительского рынка за последние годы способствовали стабильное экономическое положение в городском округе, создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата. Рост инвестиционной привлекательности обусловил динамичное развитие сети предприятий сферы потребительского рынка.

Потребительский рынок находится в непосредственной зависимости от денежных доходов и платежеспособности населения, регулирует товарно-денежные отношения, способствует конкурентоспособности отечественных товаров.

Строительство новых объектов потребительского рынка и услуг остается наиболее привлекательным для инвестирования.

На территории городского округа Люберцы ведется активное жилищное строительство. Создание инфраструктуры новых жилых микрорайонов предполагает открытие  новых предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, что способствует повышению показателей обеспеченности населения бытовыми услугами и услугами  общественного питания.

Для стимулирования притока инвестиций в развитие торговли, общественного питания и  бытовых услуг  необходимо:

- поддерживать благоприятный инвестиционный климат на территории городского округа, способствующий привлечению инвестиций в строительство новых объектов;

- создавать и реализовывать высокоэффективные инвестиционные проекты, создающие новые рабочие места;

- создавать благоприятные условия для развития предприятий малого и среднего бизнеса.

В городском округе ведется планомерная работа по сокращению доли кладбищ, не соответствующих требованиям действующего законодательства. Анализ обращений граждан, по вопросам нарушений прав потребителей указывает на необходимость совершенствования системы защиты прав потребителей путем скоординированной работы ТОУ«Роспотребнадзор», контрольно-надзорных органов, администрации городского округа Люберцы, что в дальнейшем

позволит сократить  количество нарушений законодательства о защите прав потребителей, развить систему правового просвещения и повысить правовую грамотность потребителей и предпринимателей.

Существующая законодательная база не позволяет в полной мере производить оценку и анализ сферы потребительского рынка  и его развития, совершенствование законодательства даст возможность создания единого информационного пространства для потребительского рынка,  путем формирования реестра объектов торговли и общественного питания, сферы услуг, привлечение дополнительных инвестиций в данную сферу.

На текущий момент для рынка розничных услуг характерно:

-повышение уровня потребительских запросов и требований к обслуживанию и качеству товаров;

- доминирование сетевой  торговли в общем объеме потребительского рынка, ведущее к  снижению прибыльности мелких предприятий  в отрасли;

- увеличение доли организованной торговли в общем обороте розничной торговли.

Основными недостатками в развитии инфраструктуры потребительского рынка является нерациональность размещения объектов, развитие и строительство объектов без учета потребности в них населения.

Анализ современного состояния сферы общественного питания, дает возможность осветить проблемы и перспективы развития отрасли.

При оказании услуг общественного питания не всегда учитываются требования комплексности услуг, в соответствии с типом предприятия, а также требование эргономичности, которое характеризует соответствие условий обслуживания гигиеническим, антропометрическим, физиологическим возможностям потребления. Соблюдение требований эргономичности обеспечивает комфортность обслуживания и способствует сохранению здоровья и работоспособности потребителя.

Не достаточная информативность услуги общественного питания не  позволяет потребителю правильно, с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья, выбрать необходимое блюдо и кулинарное изделие.

В процессе оказания и потребления услуги имеет место вредное воздействие на окружающую среду, нарушение тишины и покоя населения при оказании комплекса празднично-развлекательных мероприятий.

Ориентация, размещение производственных и складских помещений, их планировка и оборудование должны обеспечивать соблюдение требований санитарного законодательства, технологических регламентов производства, качество и безопасность готовой продукции, а также условия труда работающих.

Имеет место отсутствие типовых проектов предприятий общественного питания, не достаточность площадей производственных цехов, по сравнению с торговыми залами, что приводит к нарушению технологического цикла выпуска продукции собственного производства и перекрещиванию потоков сырья и готовой продукции.

Существенными проблемами для сферы бытового обслуживания являются:

- отсутствие специализированных организаций службы быта (бани);

- слабая материально-техническая база: отсутствие современного оборудования и новых технологий, значительные затраты, связанные с ростом цен на материалы, оборудование, увеличение платы за аренду помещений, коммунальные услуги;

- недостаточная инвестиционная и инновационная активность субъектов сферы бытового обслуживания.

Общие показатели обеспеченности в сфере бытового обслуживания формируются такими видами бытовых услуг, как «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», «Услуг парикмахерских», «Топливно-заправочными работами», «Ремонт, окраска и пошив обуви», «Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий». Социально значимые виды бытовых услуг, восстанавливающие потребительские свойства предметов личного пользования и домашнего обихода, поддерживающие санитарно-гигиеническое состояние человека (услуги химчистки, прачечных, бань и душевых, и др.), развиты недостаточно. Наблюдается в последние годы отрицательная динамика изменения объемов социально значимых видов бытовых услуг. Не решена проблема территориальной и ценовой доступности услуг, качеству реализуемых  услуг, сервисному обслуживанию.

Программное решение указанных проблем позволит обеспечить качественно новый, более цивилизованный облик потребительского рынка и услуг городского округа Люберцы, будет способствовать поддержанию высоких темпов развития отрасли, увеличению предложения товаров и услуг, позволит создать новые рабочие места, обеспечить значительную часть поступлений в бюджеты различных уровней.

Городской округ Люберцы имеет высокую плотность населения, что вызывает дополнительную потребность в местах захоронения. Созвучными с проблемой дефицита земли является вопрос неблагоустроенных или, другими словами, брошенных могил, вопрос необходимости своевременной реконструкции, ремонта и обустройства военно-мемориальных объектов, расположенных на территории кладбищ. Остается важной проблемой низкий уровень содержания кладбищ.

На территории городского округа Люберцы расположены 9 кладбищ, на которых деятельность в сфере ритуальных услуг и похоронного дела осуществляет одно муниципальное казенное учреждение.

В связи с недостаточностью средств, направляемых на содержание кладбищ, их состояние, как правило, не соответствует санитарным правилам и нормам.

## 2. Описание цели муниципальной программы

1.Цель подпрограммы «Инвестиции» - Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Люберцы, развитие инновационной, научной, научно-технической  и промышленной деятельности и содействие эффективному развитию рынка труда и занятости населения» направлена на формирование благоприятной среды для развития предпринимательства. Информационное и научно-методическое обеспечение малого и среднего предпринимательства.Реализацию механизмов поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Развитие механизмов реализации единой государственной инвестиционной политики на территории городского округа Люберцы.

2.Цель подпрограммы «Развитие конкуренции»- Развитие конкуренции в городском округе Люберцы путем повышения активизации существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов на рынке городского округа Люберцы направлена на развитие конкурентной среды в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон  № 44-ФЗ) и Федерального закона  от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон  № 223-ФЗ)  реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции. Привлечение специализированной организации к осуществлению закупок. Информирование общественности о предполагаемых потребностях в товарах (работах, услугах) в рамках размещения информации об осуществлении закупок и проведении иных конкурентных процедур.

Проведение оценки соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке.

Мониторинг размещения в плане закупок товаров (работ, услуг) раздела об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке в соответствии с Правилами формирования плана закупок товаров (работ, услуг) и требованиями к форме такого плана, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана», а также отражения номенклатурных позиций в кодах ОКВЭД2 и ОКПД2.

Разработка и корректировка плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции.

3. Цель подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» - Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Люберцы на основе формирования эффективных механизмов его поддержки направлена на создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в области промышленности, транспорта и  прочих отраслей в городском округе Люберцы.Развитие механизмов реализации единой государственной инвестиционной  политики на территории городского округа Люберцы.

4. Цель подпрограммы «Развитие потребительского рынка» - Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа Люберцы посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли.

5.Совершенствование организации похоронного дела на территории городского округа Люберцы Московской области.

Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа Люберцы посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли. Совершенствование организации похоронного дела на территории городского округа Люберцы Московской области.

## 3.  Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2020 по 2024 год обеспечит выход на целевые параметры развития и решения системных задач в сфере промышленности, инвестиций, конкурентной политике, торговли и похоронного дела.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Инвестиционная деятельность представляет собой процесс комплексный и многоуровневый. Если современная местная инвестиционная политика не будет направлена на поиск новых эффективных решений, которые позволят активизировать инвестиционные процессы в городском округе Люберцы, то это приведет к нерегулируемой застройке территории, диспропорции в размещении объектов социальной сферы и развитии сети предприятий потребительского рынка и услуг.

Кроме того, инерционный сценарий предполагает сохранение среднегодовых темпов роста основных показателей социально-экономического развития городского округа Люберцы.  Так темпы роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным видам деятельности, среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства и инвестиций в основной капитал прогнозируются на более низком уровне, чем при программном пути развития (в среднем на 2 процентных пункта).

Реализация инерционного сценария позволит модернизировать и создавать ежегодно в среднем на 30 % меньше новых мест, поскольку инвестиционных ресурсов окажется недостаточно для создания новых предприятий.

Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа Люберцы посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли.

- Количество созданных рабочих мест в к 2024 году 1787 единицы.

- Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе в 2024 году 807ед.

- Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, к 2024 году на 103,1%;

-  Процент заполняемости индустриального парка к 2024 году 92,1%;

-  Количество привлеченных резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок до 3 единиц в год;

-  Количество резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок начавших производство к концу 2024 года до 3 единиц;

- Количество многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок в 2020 году – 1 ед. и в 2021 году – 0 ед;

-  Инвестируй в Подмосковье  - Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения  к концу 2024 года 39,91тыс.руб.

- Производительность труда в базовых несырьевых отраслях  до 2024 г. – 105,1%;

- Задолженность по выплате заработной платы «Зарплата без долгов» - 0 руб.

- Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) к 2024 году до 1,2% (Федеральный закон  № 44-ФЗ).;

- Среднее количество участников на торгах, количество участников в одной процедуре  к 2024 году 4,4 (Федеральный закон  № 44-ФЗ);

-  Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов к 2024 году до 16% (Федеральный закон  № 44-ФЗ);

- Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов до 7%, к концу 2024 года (Федеральный закон  № 44-ФЗ);

- Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляемых закупки в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ до 33%,  к концу 2024 года (Федеральный закон  № 44-ФЗ);

- Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области до 7, к концу 2024 года (Федеральный закон  № 44-ФЗ).

- Процент годового объема закупок у СМП до 20 %, к концу 2024 году. (Федеральный закон  № 223-ФЗ);

-Число субъектов МСП в расчете на 10 тысяч человек населения к 2024 году до 570 единиц;

- Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к 2024 году до 54,08 %;

- Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг концу 2024 года 410 ед;

- Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения к концу 2024 года 126,6 ед.;

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку к концу 2024 года 10 шт;

- Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта  в 2024 году 0,011 тыс. ед.;

- Обеспеченность населения площадью торговых объектов – 1087,6 кв.м/тыс.чел. к концу 2024 года

- Прирост площадей торговых объектов к 2024 году 4,1 тыс.кв. м.

-  Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов за период  2020 – 2024 годов составит  1200 баллов в год.

-   Прирост посадочных мест на объектах общественного питания – 390 посадочных мест на 1000 жителей к концу 2024 года.

-   Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг – 165 рабочих мест на 1000 жителей к концу 2024 года.

-  Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений – 8% к концу 2024 года.

- Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ к концу 2024 года составит100%;

- Доля муниципальных районов и городских округов Московской области, на территории которых создано муниципальное казенное учреждение в сфере погребения и похоронного дела ( по принципу 1 муниципальный район/городской округ - 1 муниципальное казенное учреждение),к концу 2024 года составит - 1единица;

-Инвентаризация мест захоронения к концу 2024 года составит 100%.

Реализация программных мероприятий «Развитие потребительского рынка и услуг»  способствует повышению качества жизни населения, путем наиболее полного удовлетворения покупательского спроса на продовольственные и непродовольственные товары, путем удовлетворения потребительского спроса на все виды бытовых услуг и услуг предприятий общественного питания.

Реализация программных мероприятий «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»  позволит улучшить ситуацию в сфере погребения и похоронного дела  на территории городского округа Люберцы.

## 4.Перечень подпрограмм и краткое их описание

Подпрограмма 1 -  «Инвестиции» - Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Люберцы, развитие инновационной, научной, научно-технической  и промышленной деятельности и содействие эффективному развитию рынка труда и занятости населения. Выполнение мероприятий подпрограммы позволит повысить показатели и создать благоприятные условий для реализации инвестиционных проектов в области промышленности, транспорта и  прочих отраслей в городском округе Люберцы.

Подпрограмма 2 – «Развитие конкуренции» -Развитие конкуренции в городском округе Люберцы путем повышения активизации существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов на рынке городского округа Люберцы.

Подпрограмма 3- «Развитие малого и среднего  предпринимательства»- Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Люберцы. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инвестиционной активности предпринимательства. Выполнение мероприятий позволит повысить показатели подпрограммы, оказать содействие субъектам МСП в виде финансовой и имущественной поддержки.

Подпрограмма 4 -  «Развитие потребительского рынка и услуг» - Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа Люберцы посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли. Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов. Совершенствование организации похоронного дела на территории городского округа Люберцы Московской области.

## Обобщенная характеристика основных мероприятий

Основные мероприятия:

Подпрограммой 1 «Инвестиции» предусматривается  реализация следующих основных  мероприятий:  «Создание многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок», «Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала», «Проведение конкурсного отбора лучших концепций по развитию территорий и дальнейшая реализация концепций победителей конкурса». Мероприятия подпрограммы направлены на выполнение основных целей и задач подпрограммы.

Реализация мероприятий обеспечит достижение показателей: «Инвестируй в Подмосковье-Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения» к 2022 году до 39,91тыс.руб.

-  «Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала» -Проведение мероприятий по погашению задолженности по выплате заработной платы, создание новых рабочих мест за счет проводимых мероприятий направленных на расширение имеющихся производств, создание и открытие новых промышленных предприятий - Задолженность по выплате заработной платы «Зарплата без долгов»  к 2024 – 0 рублей, Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства к 2024 г. до 100,2%, Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе к 2024 г. до 807, Увеличение производительности труда в базовых несырьевых отраслях.

- «Проведение конкурсного отбора лучших концепций по развитию территорий и дальнейшая реализация концепций победителей конкурса» - Предоставление грантов муниципальным образованиям – победителям конкурсного отбора лучших концепций по развитию территорий муниципальных образований Московской области- Задолженность по выплате заработной платы «Зарплата без долгов»  к 2024 – 0 рублей.

Подпрограммой 2 «Развитие конкуренции» предусматривается  реализация следующего основного  мероприятия  «Реализация комплекса мер по развитию сферы закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ»,  «Развитие конкурентной среды в рамках Федерального закона № 44-ФЗ», «Мониторинг и контроль закупок по Федеральному закону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на предмет участия субъектов малого и среднего предпринимательства»,  «Реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции».

Реализация мероприятий обеспечит достижение показателей:

- Развитие конкурентной среды в рамках Федерального закона № 44-ФЗ – Увеличение доли общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов до 7%, к концу 2024 года. Снижение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) до 1,2 % (от общего количества опубликованных торгов), к концу 2024года. Снижение доли несостоявшихся торгов до 16% (от общего количества объявленных торгов), к концу 2024 года. Доведение доли закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляемых закупки в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ до 33%, к концу 2024 года. Увеличение количества участников на торгах до 4,4 (количество участников в одной процедуре), к концу 2024 года.

- Мониторинг и контроль закупок по Федеральному закону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на предмет участия субъектов малого и среднего предпринимательства. - Увеличение процента годового объема закупок у СМП до 20 %, к концу 2024 году. (Федеральный закон  № 223-ФЗ).

- Реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции - Доведение количества реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области до 7, к концу 2024 года (Федеральный закон  № 44-ФЗ).

Подпрограммой 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» предусматривается реализация основного мероприятия  «Реализация механизмов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  и «Федеральный проект популяризация предпринимательства».    Мероприятия подпрограммы направлены на выполнение основных целей и задач подпрограммы.

Реализация мероприятий обеспечит достижение показателей:

- Число субъектов МСП в расчете на 10 тысяч человек населения к концу 2024года составит 570ед.Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к 2024 году до 54,08%. Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения к концу 2024 года 126,6 ед.

–Число вновь созданных предприятий МСП в сфере производства или услуг к концу 2024 года составит 410 ед., количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта  в 2024 году 0,011 тыс. ед.

Подпрограммой 4 «Развитие потребительского рынка и услуг» предусматривается реализация основного мероприятия по развитию торговой сферы, сферы бытового обслуживания и общественного питания, а также снижению обращений, поступающих в администрацию городского округа Люберцы по вопросам защиты прав потребителей. Реализация мероприятий ритуальной сферы предусматривает обеспечение содержания мест захоронения в соответствии с законодательством.

Реализация мероприятий обеспечит достижение показателей:

- Обеспеченность населения площадью торговых объектов – 1157,0кв.м/тыс.чел. к концу 2024 года

- Прирост площадей торговых объектов к 2024 году 4,1 тыс.кв. м.

-  Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов за период  2020 – 2024 годов составит  1200 баллов в год.

-   Прирост посадочных мест на объектах общественного питания – 390 посадочных мест на 1000 жителей к концу 2024 года.

-   Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг – 165 рабочих мест на 1000 жителей к концу 2024 года.

-  Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений – 8% к концу 2024 года.

- Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ к концу 2024 года составит100%;

- Доля муниципальных районов и городских округов Московской области, на территории которых создано муниципальное казенное учреждение в сфере погребения и похоронного дела ( по принципу 1 муниципальный район/городской округ - 1 муниципальное казенное учреждение),к концу 2024 года составит - 1единица;

-Инвентаризация мест захоронения к концу 2024 года составит 100%.

## 6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий программы с заказчиками муниципальной программы

## Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятия с заказчиком программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением администрации от 20.09.2018 №3715-ПА (далее – Порядок).

## 1. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

## 1)	координацию деятельности заказчика программы и заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления администрации городского округа Люберцы об утверждении муниципальной программы и внесении изменений в нее;

## 2)	организацию управления муниципальной программой;

## 3)	реализацию муниципальной программы;

## 4)	достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы.

## 2	Заказчик программы:

## 1)	разрабатывает муниципальную программу;

## 2)	формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

## 3)	обеспечивает взаимодействие между ответственнымиза выполнение отдельных мероприятий и координацию их действий по реализации;

## 4)	формирует проекты адресных перечней, предусмотренных пунктом 30  Порядка, а также предложения по внесению в них изменений;

## 5)	участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

## 6)	готовит и представляет в управление экономики отчеты о реализации муниципальной программы, предусмотренные пунктом 32 Порядка;

## 7)	размещает на официальном сайте администрации в сети Интернет утвержденную муниципальную программу и изменения в нее;

## 8)	обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

## 3.Заказчик подпрограммы:

## 1)	разрабатывает подпрограмму;

## 2)	анализирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и готовит финансовое экономическое обоснование;

## 3)	 осуществляет взаимодействие с заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

## 4)	 осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

## 5)	 участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

## 6)	 готовит и представляет заказчику программы предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктом 30 Порядка, и внесению в них изменений;

## 7)	готовит и представляет заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий.

## 4.	Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

## 1)	формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

## 2)	участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

## 3)	готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктом 30 Порядка, и направляет их заказчику подпрограммы;

## 4)	готовит и представляет заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятий.

## 5.	Заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

## 7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

## С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует и направляет в управление экономики на бумажном носителе:

## 1)	Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

## а)	 оперативный отчет о реализации мероприятий, по форме согласно приложению № 6 к Порядку;

## б)	аналитическую записку, в которой указываются:

## степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

## общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

## 2)	Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным:

## а)	годовой отчет о реализации муниципальной программы, по форме согласно приложению № 7 к Порядку;

## б)	 аналитическую записку, в которой указываются:

## степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

## общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Предпринимательство»

| № п/п | Цели муниципальной программы | Задачи направленные на достижение цели | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Инвестиции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1 | Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Люберцы, развитие инновационной, научной, научно – технической и промышленной деятельности и содействие эффективному развитию рынка труда и занятости населения. | ## Развитие механизмов реализации единой государственной инвестиционной политики на территории городского округа Люберцы. | ## Количество созданных рабочих мест | ## Целевой показатель | ## единица | ## 1779 | ## 1782 | ## 1783 | ## 1784 | ## 1785 | ## 1787 | ## 7 |
| ## 1.2 |  | ## Формирование благоприятной среды для развития предпринимательства. Информационное и научно-методическое обеспечение малого и среднего предпринимательства | ## Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | ## Целевой показатель | ## процент | ## 100 | ## 102,8 | ## 102,8 | ## 103,0 | ## 103,0 | ## 103,1 | ## 7 |
| ## 1.3 |  | ## Формирование благоприятной среды для развития предпринимательства. Информационное и научно-методическое обеспечение малого и среднего предпринимательства | ## Инвестируй в Подмосковье - Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | ## Целевой показатель | ## тысяча ## рублей | ## 39,64 | ## 39,67 | ## 39,69 | ## 39,80 | ## 39,85 | ## 39,91 | ## 2 |
| ## 1.4 |  | ## Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в области промышленности, транспорта и прочих отраслей в городском округе Люберцы. | ## Процент заполняемости индустриального парка | ## Целевой показатель | ## процент | ## 35,3 | ## 40,0 | ## 57,2 | ## 73,4 | ## 84,3 | ## 92,1 | ## 2 |
| ## 1.5 | Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Люберцы, развитие инновационной, научной, научно – технической и промышленной деятельности и содействие эффективному развитию рынка труда и занятости населения. | ## Развитие механизмов реализации единой государственной инвестиционной политики на территории городского округа Люберцы. | ## Количество резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок начавших производство | ## Целевой показатель | ## единиц | ## 2 | ## 3 | ## 3 | ## 3 | ## 3 | ## 3 | ## 2 |
| ## 1.6 |  | ## Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в области промышленности, транспорта и прочих отраслей в городском округе Люберцы. | ## Количество привлеченных резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок | ## Целевой показатель | ## единиц | ## 3 | ## 3 | ## 3 | ## 3 | ## 3 | ## 3 | ## 2 |
| ## 1.7 |  |  | ## Количество многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок | ## Целевой показатель | ## единиц | ## - | ## 1 | ## 0 | ## 1 | ## 1 | ## 0 | ## 2 |
| ## 1.8 |  |  | ## Задолженность по выплате заработной платы «Зарплата без долгов» | ## Целевой показатель | ## рублей | ## 20337789,08 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 7,10 |
| ## 1.9 |  |  | ## Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе | ## Целевой показатель | ## единиц | ## - | ## 610 | ## 644 | ## 705 | ## 781 | ## 807 | ## 7 |
| ## 1.10 |  |  | ## Производительность труда в базовых несырьевых отраслях | ## Целевой показатель | ## процент | ## - | ## 100 | ## 101,5 | ## 102,7 | ## 103,9 | ## 105,1 | ## 7 |
| ## 2. | ## Подпрограмма 2. «Развитие конкуренции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1 | Развитие конкуренции в городском округе Люберцы путем повышения активизации существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов на рынке городского округа Люберцы. | Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инвестиционной активности предпринимательства | Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области | Целевой показатель | единица | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1,4 |
| ## 2.2 |  |  | Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) | Целевой показатель | процент | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2 |
| ## 2.3 |  |  | Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов | Целевой показатель | процент | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 |
| ## 2.4 |  |  | Среднее количество участников на торгах, количество участников в одной процедуры | Целевой показатель | количество | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 2 |
| ## 2.5 |  |  | Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов | Целевой показатель | процент | 9 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 2 |
| ## 2.6 |  |  | Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | Целевой показатель | процент | 27 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 2 |
| ## 2.7 | Развитие конкуренции в городском округе Люберцы путем повышения активизации существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов на рынке городского округа Люберцы. | Развитие конкурентной среды в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции. | Процент годового объема закупок у СМП | Целевой показатель | процент | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 |
| ## 3. | ## Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Люберцы на основе формирования эффективных механизмов его поддержки. | Формирование благоприятной среды для развития предпринимательства; Информационное и научно-методическое обеспечение малого и среднего предпринимательства | Число субъектов МСП в расчете на 10 тысяч человек населения | Целевой показатель | единица | 500 | 520 | 541 | 553 | 561 | 570 | 2 |
| 3.2. |  | Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инвестиционной активности предпринимательства | Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг | Целевой показатель | единица | 394 | 397 | 400 | 403 | 405 | 410 | I8 |
| 3.3 | Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Люберцы на основе формирования эффективных механизмов его поддержки. | Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику городского округа Люберцы | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта | Целевой показатель | тысяча единиц | 0,014 | 0,021 | 0,021 | 0,016 | 0,014 | 0,011 | I8 |
| 3.4 |  | Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения | Целевой показатель | единица | 126,0 | 126,2 | 126,3 | 126,4 | 126,54 | 126,6 | 2 |
| 3.5 |  | Формирование благоприятной среды для развития предпринимательства; Информационное и научно-методическое обеспечение малого и среднего предпринимательства | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процент | Целевой показатель | % | 47,0 | 49,46 | 51,03 | 52,8 | 53,05 | 54,08 | 2 |
| 3.6 | Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Люберцы на основе формирования эффективных механизмов его поддержки. | Реализация механизмов поддержки субъектов малого и среднего бизнеса | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Показатель муниципальной программы | единиц | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 2 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и сферы услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа Люберцы посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли | Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг на территории городского округа Люберцы Московской области | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Целевой показатель | квадратных метров на 1000 человек | 1070,0 | 1077,4 | 1081,1 | 1083,8 | 1085,5 | 1087,6 | 1 |
| 4.2. |  | Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг на территории городского округа Люберцы Московской области | Прирост площадей торговых объектов | Целевой показатель | тыс.кв. метров | - | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 1 |
| 4.3. |  | Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг на территории городского округа Люберцы Московской области | Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов | Целевой показатель | балл | 1020 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1 |
| 4.4. |  | Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг на территории городского округа Люберцы Московской области | Прирост посадочных мест на объектах общественного питания | Целевой показатель | посадочное место | 270 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 2 |
| 4.5. | Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа Люберцы посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли | Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг на территории городского округа Люберцы Московской области | Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг | Целевой показатель | рабочее место | 111 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 3 |
| 4.6. |  |  | Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Показатель муниципальной программы | процент | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 5 |
| 4.7. | Совершенствование организации похоронного дела на территории городского округа Люберцы Московской области | Развитие похоронного дела на территории городского округа Люберцы Московской области | Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ | Целевой показатель | процент | 72,22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 |
| 4.8. |  |  | Доля муниципальных районов и городских округов Московской области, на территории которых создано муниципальное казенное учреждение в сфере погребения и похоронного дела ( по принципу 1 муниципальный район/городской округ - 1 муниципальное казенное учреждение) | Целевой показатель | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 4.9. | Совершенствование организации похоронного дела на территории городского округа Люберцы Московской области | Развитие похоронного дела на территории городского округа Люберцы Московской области | Инвентаризация мест захоронения | Целевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 |

Методика расчета значений показателей реализации программы

Подпрограмма 1 «Инвестиции»:

1. Количество созданных рабочих мест

Единица измерения: единица.

Значение показателя рассчитывается по формуле: РМ=Р1+Р2, где

Р1 – данные единого Реестра МСП;

Р2 – данные организаций.

Источником данных является - единый Реестр МСП, ежемесячная информация организаций городского округа Люберцы (по запросу ОМСУ).

2. Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства

Единица измерения: процент.

Значение показателя рассчитывается по формуле:  СрЗП = ФЗП/Ч/12, где

СрЗП – среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, руб.;

ФЗП – фонд начисленной заработной платы всех работников за год, руб.;

Ч – среднесписочная численность всех работников за год, чел.

Показатель рассчитывается путем деления фонда оплаты труда работников за год на численность этих работников и на 12 месяцев по организациям, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек.

Источником информации является форма Федерального государственного статистического наблюдения П-4.утв. Приказом Росстата от 02.08.2016 № 379.

3. «Инвестируй в Подмосковье - Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения», (),

Единица измерения: тысяча рублей.

Показатель включает объем инвестиций, привлеченных за отчетный период в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за исключением средств бюджетов всех уровней.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:  Идн= И/Ч, где:

Идн - Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения;

И - объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (без учета бюджетных инвестиций);

Ч - Численность населения городского округа Люберцы Московской области на 01 января отчетного года.

Источником информации являются данные формы статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» (далее - П-2), размещенные на отчетную дату на портале Правительства Московской области в рамках Госзаказа на статистическую информацию.

Формирование значения показателей:

Январь-март отчетного периода - (П-2 за январь-декабрь предшествующего периода.),

Январь-июнь отчетного периода - (П-2 за январь-март предшествующего периода),

Январь - сентябрь отчетного периода - (П-2 за январь-июнь предшествующего периода),

Январь - декабрь отчетного периода - (П-2 за январь-сентябрь предшествующего периода).

За базовое значение:

Январь-март 2020 года - объем инвестиции на душу населения январь-декабрь 2018 года,

Январь-июнь 2020 года - объем инвестиции на душу населения за январь- декабрь 2019 года,

Январь - сентябрь 2020 года - объем инвестиции на душу населения за январь- декабрь 2019 года,

Январь - декабрь 2020 года - объем инвестиции на душу населения за январь- декабрь 2019 года.

Информация об объемах инвестиций вводится в автоматизированную информационно-аналитическую систему «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (далее — ГАСУ МО) органами местного самоуправления Московской области ежемесячно нарастающим итогом в тысячах рублей.

Источником информации являются данные формы статистического наблюдения.

4. «Процент заполняемости промышленных площадок, индустриального парка»

Единица измерения: процент.

Источником информации являются данные мониторинга проводимого управлением предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области, информация предоставленная управляющими компаниями индустриальных парков, технопарков, а также информация, опубликованная в ГИСИП (https://www.gisiр.ru).

Информация вносится нарастающим итогом за отчетный период. Базовое значение показателя по всем муниципальным районам Московской области на 01.01.2020 принимается равным нулю.

Рейтинг осуществляется по количеству начисленных муниципальному образованию Московской области баллов, в соответствии с таблицей:

| № строки | № показателя | Наименование показателя | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2. | Территории промышленного роста | Показатель 2.2/ Показатель 2.1*100 Первое место присваивается при достижений показателя: от 100 и более процентов. |
| 2 | 2.1. | Целевое значение процента заполняемости промышленных площадок, индустриального парка, % | X |
| 3 | 2.2 | Процент заполняемости промышленных площадок, индустриального парка, % = Показатель 2.2.2*100 ( Показатель 2.2.1-2.2.3) | X |
| 4 | 2.2.1. | Общая площадь промышленной площадки, индустриального парка, Га | X |
| 5 | 2.2.2. | Площадь промышленной площадки, индустриального парка, занятая резидентами, Га | X |
| 6 | 2.2.3. | Площадь промышленной площадки, индустриального парка, предназначенная для объектов инфраструктуры, Га | X |

Целевое значение процента заполняемости промышленных площадок, индустриального парка,% устанавливается Министерством инвестиций и инноваций Московской области.

Понятие определены Законом Московской области от 06.07.2016 N 84/2016- 03 «О промышленной политике в Московской области».

5.Количество резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок начавших производство

Единица измерения: единиц.

Значение показателя определяется как количество резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок начавших производство, за отчетный период на основе данных внесенных в ГИСИП.

Источником информации являются данные мониторинга по привлеченным резидентам индустриальных парков и промышленных площадок в городском округе Люберцы проводимого управлением предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области, информация предоставленная управляющими компаниями индустриальных парков, технопарков, а также информация, опубликованная в ГИСИП (https://www.gisiр.ru).

6.Количество привлеченных резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок

Единица измерения: единиц.

Резидент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с управляющей компанией или иными лицами многофункциональных индустриальных парков, индустриальных (промышленных) парков, технопарков,  промышленных площадок договор аренды (более 12 месяцев) и (или) договор купли-продажи объектов промышленной инфраструктуры или их частей и (или) земельного участка, в целях ведения предпринимательской деятельности.

Значение показателя определяется как количество привлеченных резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок, за отчетный период на основе данных внесенных в ГИСИП.

Источником информации являются данные мониторинга проводимого управлением предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области, мониторинг данных по привлеченным резидентам индустриальных парков и промышленных площадок в городском округе Люберцы, информация предоставленная управляющими компаниями индустриальных парков, технопарков, а также информация, опубликованная в ГИСИП (https://www.gisiр.ru).

7.Количество многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок

Единица измерения: единиц.

Значение показателя определяется как количество многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок созданных за отчетный период на основе данных внесенных в ГИСИП.

Созданный индустриальный парк – многофункциональный  индустриальный парк, объекты промышленной, транспортно - логистической и иной инфраструктуры, предназначенные для создания или модернизации промышленного производства, оказания услуг по складированию и хранению, обработке грузов, вспомогательных транспортных услуг, которого находятся на этапе строительства, модернизации и (или) реконструкции имеющий концепцию развития и соответствующий следующим требованиям:

1) на территории создаваемого многофункционального индустриального парка размещены и (или) запланированы к размещению:

объекты недвижимого имущества для обеспечения движения транспортных средств резидентов или потенциальных резидентов многофункционального индустриального парка, а также иных лиц, обслуживающих объекты коммунальной инфраструктуры многофункционального индустриального парка;

системы коммуникаций и объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения, связи, обеспечивающие деятельность резидентов или потенциальных резидентов многофункционального индустриального парка;

иные здания, строения и сооружения, предназначенные для создания промышленного производства или модернизации промышленного производства, оказания услуг по складированию и хранению, обработке грузов, вспомогательных транспортных услуг резидентов или потенциальных резидентов многофункционального индустриального парка;

2) территория создаваемого многофункционального индустриального (промышленного) парка отвечает следующим требованиям:

земельные участки, составляющие территорию многофункционального индустриального парка должны быть смежными (т.е. иметь хотя бы одну общую границу с другим земельным участком, составляющим территорию многофункционального индустриального парка), либо располагаться на расстоянии не далее 2 км от ближайшего к ним земельного участка, составляющего территорию многофункционального индустриального парка;

площадь парка составляет не менее 8 га;

в состав территории парка входят земельные участки, относящиеся к категории земель промышленности и (или) земель поселений, на которых допускается и (или) планируется размещение промышленной инфраструктуры;

не менее 25 процентов территории предназначено для размещения и ведения промышленного производства резидентов (потенциальных резидентов);

обеспечена и (или) запланирована обеспечением проложенной до границы территории парка автомобильной дороги обычного типа, примыкающей к дороге федерального, регионального или местного значения, а также с въездом на территорию парка с указанной автомобильной дороги;

3) коммунальная инфраструктура создаваемого многофункционального индустриального  парка отвечает следующим требованиям:

наличие на территории точки присоединения потребителей к электрической энергии максимальной мощностью не менее 1 МВт, но не менее 0,10 МВт свободной максимальной мощности на каждый свободный гектар площади территории многофункционального индустриального парка или наличие действующих технических условий на технологическое присоединение потребителей к электрической энергии, или наличие собственных объектов по производству электрической энергии, или наличие согласованного в установленном порядке проекта создания собственных объектов по производству электрической энергии и технических условий на технологическое присоединение потребителей к электрической энергии, или наличие подтверждающего письма от ресурсоснабжающей организации о технической возможности присоединения;

наличие существующего подключения потребителей к сетям газоснабжения и (или) к сетям теплоснабжения, или наличие действующих технических условий на подключение потребителей к сетям газоснабжения и (или) к сетям теплоснабжения, или наличие собственных объектов газоснабжения и (или) теплоснабжения или наличие согласованного в установленном порядке проекта создания собственных объектов газоснабжения и (или) теплоснабжения или наличие подтверждающего письма от ресурсоснабжающей организации о технической возможности присоединения;

наличие существующего подключения потребителей к системе водоснабжения и водоотведения, или наличие технических условий на подключение потребителей к системе водоснабжения и водоотведения, или наличие собственных объектов водоснабжения и водоотведения, или наличие согласованного в установленном порядке проекта создания собственных объектов системы водоснабжения и водоотведения, или наличие подтверждающего письма от ресурсоснабжающей организации о технической возможности присоединения

Созданный технопарк (технологический парк)  – часть территории Московской области с расположенным на ней имущественным комплексом, состоящим из объектов коммунальной, транспортной и технологической инфраструктуры, обеспечивающим полный цикл услуг по размещению и развитию промышленных и (или) инновационных компаний, являющихся резидентами технопарка, и управляемая управляющей компанией.

Основные критерии для отнесения объекта к технопарку:

1. Наличие информации о технопарке в ГИСИП.

2. Наличие комплекса объектов коммунальной, транспортной

и технологической инфраструктуры для размещения высокотехнологичных компаний (резидентов).

3. Наличие управляющей компании, которая распоряжается имущественным комплексом технопарка на праве собственности или аренды, и оказывает услуги резидентам технопарка.

4. Общая площадь зданий и сооружений технопарка составляет не менее   5 000 кв. м.

5. Наличие не менее 5 резидентов, ведущих деятельность на территории технопарка, имеющих выручку от деятельности и уплачивающих налоги на отчетную дату.

6. Наличие не менее 1 объекта технологической инфраструктуры

из следующего перечня:

·	Коворкинг-центр;

·	Центр коллективного пользования научным оборудованием;

·	Центр коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием;

·	Лаборатория;

·	Виварий;

·	Инновационно-технологический центр;

·	Центр аддитивных технологий;

·	Чистые комнаты;

·	Дата центр.

Созданная промышленная площадка – промышленная площадка,

в пределах которой находятся на этапе строительства, модернизации и (или) реконструкции объекты капитального строительства промышленной инфраструктуры и соответствующая следующим требованиям:

1) территория промышленной площадки отвечает следующим требованиям:

территория определена, имеет границы;

земельные участки, составляющие территорию промышленной площадки, должны быть смежными (т.е. иметь хотя бы одну общую границу с другим земельным участком, составляющим территорию промышленной площадки), либо располагаться на расстоянии не далее 100 м от ближайшего к ним земельного участка, составляющего территорию промышленной площадки;

площадь составляет не менее 4 га;

в состав территории промышленной площадки входят земельные участки, относящиеся к категории земель промышленности и (или) земель поселений,

на которых допускается размещение промышленной инфраструктуры;

не менее 75 процентов территории промышленной площадки предназначено для размещения и ведения промышленного производства резидентов (потенциальных резидентов);

2) коммунальная инфраструктура промышленной площадки отвечает следующим требованиям:

наличие на территории промышленной площадки точки присоединения потребителей к электрической энергии или наличие действующих технических условий на технологическое присоединение потребителей к электрической энергии;

наличие существующего подключения или технических условий

на подключение потребителей к сетям газоснабжения и (или) к сетям теплоснабжения;

наличие существующего подключения или технических условий

на подключение потребителей к системе водоснабжения и водоотведения (при необходимости).

Источником информации являются данные мониторинга проводимого управлением предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области, информация предоставленная управляющими компаниями индустриальных парков, технопарков, а также информация, опубликованная в ГИСИП (https://www.gisiр.ru).

8.Задолженность по выплате заработной платы «Зарплата без долгов».

Единица измерения: рублей.

Еженедельный мониторинг задолженности по предприятиям городского округа Люберцы, проведение межведомственной комиссии по вопросам задолженности по заработной плате и другим вопросам в сфере трудовых отношений, связанных с оплатой труда, ежемесячное проведение оперативной группы по мониторингу состояния рынка труда в городском округе Люберцы.

Источником является информация, внесенная в ГАС «Управление», а также информация, предоставленная Государственной инспекцией труда Московской области.

Показатель рассчитывается по формуле: Z=Z1+Z2+Z3+Z4+Z5, где:

Z - значение показателя «Зарплата без долгов «Задолженность по выплате заработной платы (количество организаций, численность работников и сумма задолженности)»;

Z1 - сумма задолженности в организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования;

Z2 - количество организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, допустивших задолженность по заработной плате;

Z3 - количество муниципальных учреждений и предприятий, а также организаций с муниципальной долей собственности, имеющих задолженности по заработной плате;

Z4 - количество муниципальных учреждений и предприятий, а также организаций с муниципальной долей собственности, имеющих задолженности по заработной плате;

Z5 - количество организаций с задолженностью по заработной плат.

9. Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе

Единица измерения: единица.

Источник информации: данные статистики, налоговой службы, организаций (по запросу).

Значение показателя определяется по факту созданных, замещенных рабочих мест во внебюджетном секторе со среднемесячной заработной платой, равной или превышающей уровень средней заработной платы работников внебюджетного сектора экономики (дифференцированный по типу предприятия), установленный трехсторонним территориальным соглашением, а также с учетом пороговых значений по ОКВЭД.

10.Производительность труда в базовых несырьевых отраслях

Единица измерения: процент.

Источником данных являются статистические данные – темп роста производительности труда по отношению к предыдущему году по 5 базовым несырьевым отраслям (обрабатывающее производство - С, сельское хозяйство - А, транспорт - H, торговля - G, строительство - F)

Значение показателя рассчитывается как отношение сумм отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организациями (без НДС и акцизов) за год (в руб.) и средней численности работников указанных организаций (по хозяйственным видам экономической деятельности), (чел.), деленное на 12.

Подпрограмма 2 «Развитие конкуренции»:

1. Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) (Федеральный закон  № 44-ФЗ)

Единица измерения: процент.

Значение показателя рассчитывается по формуле:  Дож=LKх100%, где:

Дож – доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России);

L - количество жалоб в Федеральную антимонопольную службу, признанных обоснованными, частично обоснованными, единица;

К – общее количество опубликованных торгов, единица.

(Письмо Комитета по конкурентной политике Московской области № 30Исх-609/19-9 от 12.02.2019 г.)

Источник информации: Единая автоматизированная система управления закупками Московской области

2. Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов (Федеральный закон  № 44-ФЗ)

Единица измерения: процент.

Значение показателя рассчитывается по формуле: Днт=NKх100%, где:

Днт – доля несостоявшихся торгов;

N–  количество торгов, признанных несостоявшимися (по протоколу), единица;

К – общее количество объявленных торгов, единица.

(Письмо Комитета по конкурентной политике Московской области № 30Исх-609/19-9 от 12.02.2019 г.)

Источник информации: Единая автоматизированная система управления закупками Московской области

3. Среднее количество участников на торгах, количество участников в одной процедуре (Федеральный закон  № 44-ФЗ)

Единица измерения: количество.

Значение показателя рассчитывается по формуле: Y=Y1+Y2+…+YnK , где:

Y1 - количество участников в одной процедуре, единиц;

Yn - количество участников размещения заказов в n-й процедуре

где n - количество проведенных процедур, единиц

- общее количество проведенных процедур, единиц

(Письмо Комитета по конкурентной политике Московской области № 30Исх-609/19-9 от 12.02.2019 г.)

Источник информации: Единая автоматизированная система управления закупками Московской области

4. Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов (Федеральный закон № 44-ФЗ)

Единица измерения: процент.

Значение показателя рассчитывается по формуле: Эодс=Эдсобтх100%, где:

Эодс – доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов, процентов;

Эдс – общая экономия денежных средств в результате проведения торгов и до проявления торгов, рублей;

∑обт – общая сумма объявленных торгов, рублей.

(Письмо Комитета по конкурентной политике Московской области № 30Исх-609/19-9 от 12.02.2019 г.).

Источник информации: Единая автоматизированная система управления закупками Московской области

5. Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, % (Федеральный закон  № 44-ФЗ)

Единица измерения: процент.

Значение показателя рассчитывается по формуле:  Dзсс=закупок мал. и соц+субподрядСГО*100% , где:

– доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

– сумма закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

субподряд-  сумма закупок, привлеченных к исполнению контакта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

СГО – совокупный годовой объем закупок (рассчитывается с учетом части 1.1 ст.30 44-ФЗ).

Источник информации: Единая автоматизированная система управления закупками Московской области

6. Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области (Федеральный закон  № 44-ФЗ)

Единица измерения: единица.

Значение показателя рассчитывается по формуле: К=Т1+Т2+…+Тi  , где:

К – количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции, единиц;

Тi – единица реализованного требования Стандарта развития конкуренции; Стандарт развития конкуренции содержит семь требований для внедрения, реализация каждого требования является единицей при расчете значений показателе: одна единица числового значения показателя равна одному реализованному требованию.

Требование (Т1-Т2):

1) Определение уполномоченного органа.

2) Создание Рабочей группы по содействию развитию конкуренции (далее – Коллегиальный орган).

3) Утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков.

4) Разработка «дорожной карты».

5) Проведение мониторинга рынков.

6) Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий.

7) Повышение уровня информированности о состоянии конкурентной среды.

(Письмо Комитета по конкурентной политике Московской области № 30Исх-609/19-9 от 12.02.2019 г.)

7.  Процент годового объема закупок у СМП (Федеральный закон  № 223-ФЗ)

Единица измерения: процент.

Значение показателя рассчитывается как отношение суммы показателей, указанных ниже:

«Оплачено договоров, в процессе размещения закупки для всех участников (п.п."а" п. 4 ч. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352), но заключенных с СМСП» + «Оплачено договоров, в процессе размещения закупки только у СМСП (п.п."б" п. 4 ч. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352)» +«Оплачено договоров, в процессе размещения закупки у СМСП с участием субподрядчиков (п.п."в" п. 4 ч. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352)» к показателю «Оплачено договоров за минусом закупок, которые указаны в п.7 Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352» х100%.

(Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352)

Источник информации: Единая автоматизированная система управления закупками Московской области

Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

1.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

Единица измерения: процент.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

((((2.1-спр. Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) малых предприятий, человек+ 2.2-спр. Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) микропредприятий, человек)+ 2.3-спр. Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) средних предприятий, человек)/ ((2.1-спр. Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) малых предприятий, человек+ 2.2-спр. Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) микропредприятий, человек)+ 2.4-спр. Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) организаций городского округа (муниципального района), не относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая организации с численностью работников до 15 человек) за период с начала года, человек))* 100);

Источником информации является форма Федерального государственного статистического наблюдения П-4.

2.Число субъектов  МСП в расчете на  10тыс. человек населения

Единица измерения: единица.

Значение показателя рассчитывается по формуле: (Кпр(количество предприятий)/Кжит.(количество жителей))Х10000;

Источником информации являются данные из Единого Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной Налоговой службы, данные статистики.

3. Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства и услуг

Единица измерения: единица.

Значение показателя определяется как количество вновь созданных предприятий МСП за отчетный период.

Источником информации являются данные Единого Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной Налоговой службы.

4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку

Единица измерения: единиц.

Значение показателя определяется как количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку за отчетный период.

Источником информации являются данные управления предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области

5. «Малый бизнес большого региона». Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения

Единица измерения: единица.

Значение показателя рассчитывается по формуле:  Прк= ((Кt  - Кt-1)/Чн) х10000, где:

Прк - прирост количества субъектов малого и среднего

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Московской области, на 10 тыс. населения, единиц;

Кt - количество средних, малых предприятий, микропредприятий и индивидуальных предпринимателей (далее - субъекты МСП) на конец отчетного периода, единиц, заполняется ежемесячно нарастающим итогом;

Кt-1 - количество субъектов МСП на начало отчетного года,единиц, заполняется один раз в год по состоянию на начало отчетного года,

Чн - численность населения муниципального образования Московской области, человек, по состоянию на 1 января отчетного года.

Количество субъектов МСП определяется суммированием данных о количестве средних и малых предприятий (включая микропредприятия) и индивидуальных предпринимателей по всем видам экономической деятельности.

Расчет показателя осуществляется в системе ГАСУ МО автоматически на основании абсолютных значений данных о количестве субъектов МСП за отчетный период и значений на начало отчетного года. Органы местного самоуправления ежемесячно вносят в систему данные о количестве субъектов МСП нарастающим итогом.

Показатель численности населения муниципального образования Московской области заполняется в системе ГАСУ МО Министерством экономики и финансов Московской области.

Источником информации для формирования показателей служат данные из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России.

6. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта

Единица измерения: тысяча единиц.

Значение показателя определяется как количество вновь созданных МСП участники регионального проекта за отчетный период.

Источник информации: данные единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России.

Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг»

1.Обеспеченность населения площадью торговых объектов

Единица измерения: квадратных метров на 1000 человек.

Источник данных:Данные Федеральной службы государственной статистики (далее - Росстат) о численности населения Московской области и данные муниципальных образований Московской области о площадях торговых объектов предприятий розничной торговли

Значение показателя рассчитывается по формуле:

Оторг = Sторг /Чсред х 1000, где

Оторг – обеспеченность населения площадью торговых объектов;

Sторг – площадь торговых объектов предприятий розничной торговли на территории муниципального образования Московской области, кв. м;

Чсред – среднегодовая численность постоянного населения муниципального образования Московской области, человек

2. Прирост площадей торговых объектов.

Единица измерения: тыс.кв.метров.

Источник данных: данные мониторинга, проводимого Управление потребительского рынка, услуг и рекламы администрации городского округа Люберцы Московской области, о приросте площадей торговых объектов за отчетный период.

Значение показателя рассчитывается как сумма прироста торговых площадей муниципального образования Московской области за отчетный год.

3. Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов.

Единица измерения: балл.

Источник данных: данные Управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации городского округа Люберцы Московской области.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

А = 100-В-С, где:

А - значение показателя «Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов» (далее - Показатель), баллы;*

В - количество выявленных и не демонтированных с начала года незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, расположенных в местах, не включенных в схемы размещения нестационарных торговых объектов, 5 баллов за каждый объект;

С - нарушения требований законодательства к организации торговой деятельности с использованием нестационарных торговых объектов, а именно:

- наличие на территории муниципального образования незаконных розничных рынков, осуществляющих деятельность с нарушениями требований законодательства Российской Федерации, в том числе, с использованием нестационарных торговых объектов, 10 баллов за каждый объект;

- организация и проведение ярмарочного мероприятия с использованием нестационарных (некапитальных) торговых объектов в месте, не включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок и (или) Реестр ярмарок, организуемых на территории муниципального образования, а также организация и проведение ярмарки с нарушением сроков, установленных законодательством, 10 баллов за каждое мероприятие.

В случае несвоевременного и не в полном объеме предоставления ежемесячной и ежеквартальной отчетной информации значение показателя (А) приравнивается к 0 баллов.**

4. Прирост посадочных мест на объектах общественного питания.

Единица измерения: посадочное место.

Источник данных: данные мониторинга, проводимого Управление потребительского рынка, услуг и рекламы администрации городского округа Люберцы Московской области, о приросте посадочных мест на объектах общественного питания за отчетный период.

Значение показателя рассчитывается как сумма прироста посадочных мест на объектах общественного питания муниципального образования Московской области за отчетный год.

5. Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг.

Единица измерения: рабочее место.

Источник данных: данные мониторинга, проводимого Управление потребительского рынка, услуг и рекламы администрации городского округа Люберцы Московской области, о приросте рабочих мест на объектах бытовых услуг за отчетный период.

Значение показателя рассчитывается как сумма прироста рабочих мест на предприятиях бытовых услуг  муниципального образования Московской области за отчетный год.

6. Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений.

Единица измерения: процент.

Источник данных: данные Управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации городского округа Люберцы Московской области.

Значение показателя рассчитывается по формуле:  Dзпп = Озпп / Ообщий х 100%, где

Dзпп - доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений;

Озпп – количество обращений, поступивших в администрацию муниципального образования по вопросу защиты прав потребителей

Ообщий – общее количество обращений, поступивших в адрес администрации муниципального образования по всем тематикам (письменные обращения, обращения, поступившие по электронной почте, через портал «Добродел», МСЭД, ЕЦУР и тп.).

7. Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ.

Единица измерения: процент.

Источник данных: данные Управления безопасности, профилактики правонарушений, антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации городского округа Люберцы.

Значение показателя рассчитывается по формуле:  S=(F1+ F2)/К/T х 100%, где

S- доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 №1178/52 (далее - Порядок), процент;

F1- количество кладбищ, юридически оформленныхв муниципальную собственность, ед.;

Значение величины F1формируется исходя из количества представленных в Министерство потребительского рынка и услуг Московской  области документов, подтверждающих факт оформления каждого кладбища, расположенногона территории муниципального района/городского округа, в муниципальную собственность.

F2- количество кладбищ, соответствующих требованиям Порядка по итогам рассмотрения вопроса на заседании Московской областной межведомственной комиссии по вопросам погребения и похоронного дела на территории Московской области (далее - МВК), ед.;

Значение величины F2 формируется на основании протоколов заседаний Московской областной межведомственной комиссии по вопросам погребения и похоронного дела на территории Московской области (далее - МВК), подготовленных по результатам рассмотрения вопроса соответствия кладбищ муниципального района/ городского округа требованиям Порядка.

Соответствие кладбищ на МВК оценивается по следующим параметрам:

- наличие подъездной дороги к кладбищу с твердым покрытием (пункт 20 Порядка);

- наличие ограждения/обваловки кладбища по периметру (пункты 15,16 Порядка);

- наличие вывески с указанием наименования кладбища и режима его работы (пункт 20 Порядка);

- наличие входной зоны (пункт 20 Порядка);

- наличие во входной зоне схематичного плана кладбища с обозначением функциональных зон, административных зданий; строений, сооружений, а также кварталов и секторов в зоне захоронения, исторических и мемориальных могил и памятников, мест общего пользования, дорог (пункт 20 Порядка);

- наличие во входной зоне кладбища справочно-информационного стенда, содержащего информацию, установленную пунктом 20 Порядка;

- наличие урн для мусора в количестве согласно нормативу, установленному пунктом 14 Порядка;

- наличие площадки для мусоросборников, соответствующей требованиям пункта 20 Порядка и статьи 15 Закона Московской области №191/2014-03«О благоустройстве в Московской области»;

- наличие мусоросборников в количестве согласно нормативу, установленному пунктом 14 Порядка;

- своевременный вывоз мусора согласно установленного графика, который размещается на контейнерной площадке (статья 15 Закона Московской области № 191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области»);

- наличие навигации в зоне захоронения кладбища (пункт 18 Порядка);

- наличие наружного освещения на кладбище (пункт 18 Порядка);

- наличие на кладбище или на территории, прилегающей к кладбищу, стоянки для автотранспортных средств, в том числе автокатафалков (пункт 13 Прядка);

- наличие на кладбище доступной среды для инвалидов (стоянка для автотранспортных средств инвалидов) (пункт 13 Порядка);

- наличие поливочного водопровода или накопительных баков с водой для технических нужд в количестве согласно нормативу, установленному пунктом 14 Порядка;

- наличие емкостей с песком для благоустройства мест захоронения в количестве согласно нормативу, установленному пунктом 14 Порядка;

- наличие пункта проката инвентаря (пункты 21, 22 Порядка);

- своевременное выкашивание и уборка травына кладбище, уборка снега (пункт 66 Порядка, статьи 51, 63 Закона Московской области №191/2014-ОЗ 191/2014-03«О благоустройстве в Московской области»).

При наличии на кладбище хотя бы 1 несоответствия перечисленным требованиям Порядка кладбище признается несоответствующим требованиям Порядка.

Повторное рассмотрение кладбищ муниципальных районов/городских округов Московской области осуществляется в течение месяца со дня поступленияходатайства ОМСУ в Министерство. В ходатайство включается любое количество кладбищ, которые ОМСУ считает приведенными в соответствие требованиям законодательства.

К - коэффициент, отражающий число используемых в расчете показателя параметров (величин). С 01.02.2018 коэффициент К равен 2 для всех ОМСУ МО;

Т - общее количество кладбищ на территории муниципального образования, ед.

8. Доля муниципальных районов и городских округов Московской области, на территории которых создано муниципальное казенное учреждение в сфере погребения и похоронного дела ( по принципу 1 муниципальный район/городской округ - 1 муниципальное казенное учреждение).

Единица измерения:  единиц.

Источник данных: данные Управления безопасности, профилактики правонарушений, антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации городского округа Люберцы.

Показатель определяется как количество муниципальных казенных учреждений в сфере погребения и похоронного дела на территории городского округа Люберцы Московской области.

9. Инвентаризация мест захоронения.

Единица измерения: процент.

Источник данных: данные Управления безопасности, профилактики правонарушений, антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации городского округа Люберцы.

Значение показателя рассчитывается по формуле:   Is / D х 100% = I, где

I – доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена инвентаризация захоронений в соответствии с требованиями законодательства, %;

Is – площадь зоны захоронения, на которых проведена инвентаризация в электронном виде, га;

D – общая площадь зоны захоронения на кладбищах муниципального образования, га.

Базовые значения показателя «Инвентаризация мест захоронения» по всем муниципальным образованиям Московской области равны нулю.

Паспорт подпрограммы 1 «Инвестиции»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление предпринимательства и инвестиций городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего в том числе: | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2000,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2000,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством мероприятий

Городской округ Люберцы – один из наиболее крупных по численности населения и динамично развивающихся регионов Московской области, открывающий безграничные возможности труда в профессиональной деятельности от востребованных рабочих специальностей до мастеров высоких технологий в области космонавтики и других сферах экономической деятельности.

Степень инвестиционной привлекательности муниципального образования является определяющим условием активной инвестиционной деятельности и, следовательно, эффективного социально-экономического развития  его экономики.

Инвестиционный потенциал городского округа Люберцы складывается из совокупности  имеющихся в регионе факторов производства и сфер приложения капитала.

Она учитывает насыщенность территории факторами производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфраструктурой и т.п.), потребительский спрос населения.

Инвестиционная привлекательность городского округа Люберцы складывается из ряда факторов.

Фактор  инвестиционной привлекательности городского округа Люберцы № 1: выгодное территориальное положение:

городской округ Люберцы расположен в 18 км от центра  г. Москвы в юго-восточном направлении, сразу  за Московской кольцевой автодорогой. Площадь городского округа Люберцы –  12,2 тыс. га, в том числе:

- площадь застроенных земель - 4,8 тыс.га,

- площадь сельскохозяйственных угодий  - 1,4 тыс. га,

- площадь лесных угодий – 4,5 тыс. га.

Фактор инвестиционной привлекательности городского округа Люберцы № 2: высокая транспортная доступность.

Через городской округ Люберцы, к юго-западу от Люберец, проходит автомагистраль М-5 «Урал». Параллельно федеральной автомагистрали М-5 «Урал» к северо-востоку    проходит   Октябрьский   проспект, разветвляясь на две части — одна - на юго-восток в  р.п.Томилино, другая -  на восток на д.п. Красково и  р.п. Малаховка (Егорьевское шоссе).

В городском округе Люберцы расположен  железнодорожный узел,  на территории города расположены 2 грузовые железнодорожные станции  (Люберцы 1 и Люберцы 2).

На станции Люберцы-1 имеется разветвление железной дороги на 2 направления: Казанское и Рязанское.

Структура экономики округа представлена широким спектром отраслей промышленности (17%  в валовом объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг), а также предприятиями  и организациями оптовой и розничной торговли (21 %), транспорта и связи (10%), отраслями социальной сферы (15%), сферы недвижимости (14 %), строительства (4%), производства и распределения энергоресурсов (3%) и прочих.

Экономический потенциал городского округа Люберцы  характеризуется следующими показателями:

Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства за первое полугодие 2019г. составило – 104,7%. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций городского округа Люберцы на 01.07.2019г. составила 64912,4 рублей.

Инвестируй в Подмосковье - Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения, тысяча рублей на 01.07.2019г. – 6,001 тыс.руб.

Наиболее значимыми предприятиями научно-технического комплекса округа являются:

- ОАО «Вертолеты России» - компания корпорации «Оборонпром», управляющая компания вертолетными активами России, обеспечивает реализацию полного жизненного цикла вертолетной техники всех классов от создания и эксплуатации и утилизации;

- ОАО «Камов» - предприятие по разработке и производству уникальных вертолетов различного назначения;

- ОАО «Московский вертолетный завод имени М.Л.Миля» - разработчик винтокрылых летательных аппаратов, общепризнанный лидер мирового вертолетостроения;

- ОАО «НПО «Звезда» имени академика Г.И. Северина» - головное предприятие в России в области создания и производства индивидуальных систем жизнеобеспечения летчиков и космонавтов, средств спасения экипажей и пассажиров при авариях летательных аппаратов, систем дозаправки самолетов топливом в полете;

- ООО «НПП «ТЭЗ» – предприятие, осуществляющее разработку и изготовление многослойных керамических корпусов и модулей для проекта глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС);

- ОАО «Научно-производственное предприятие «ЭлТом» - ведущее предприятие в оборонно-промышленном комплексе по обеспечению электропитанием важнейших образцов вооружения и военной техники пятого поколения;

- ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» - осуществляет разработку и производство датчиков и весоизмерительного оборудования для различных отраслей промышленности;

- ООО «НПФ Техэнергокомплекс» - осуществляет разработку и серийное производство электротехнического высоковольтного и низковольтного оборудования для различных отраслей промышленности.

Активизация инвестиционной деятельности способствует подъему и дальнейшему развитию экономики, с помощью инвестиций создаются новые предприятия и соответственно, дополнительные рабочие места.

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших факторов развития и наращивания экономической базы муниципального образования городской округ Люберцы Московской области. Этот сектор способен быстро осваивать наиболее перспективные сегменты рынка, принося доходы в бюджет и в значительной мере, снимая проблему безработицы.

Традиционно малое и среднее предпринимательство занимает ведущие позиции в таких отраслях народного хозяйства округа как торговля, бытовое обслуживание, обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и связь, наука и научное обслуживание. На территории городского округа Люберцы работают малые предприятия, выпускающие широкий спектр продукции и товаров, а также оказывающих самые разнообразные услуги.

Цель муниципальной подпрограммы  -Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Люберцы, развитие инновационной, научной, научно-технической  и промышленной деятельности и содействие эффективному развитию рынка труда и занятости населения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1.Реализация механизмов поддержки субъектов малого и среднего бизнеса;

2.Формирование благоприятной среды для развития предпринимательства;

Информационное и научно-методическое обеспечение малого и среднего предпринимательства;

3.Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инвестиционной активности предпринимательства;

В программе мероприятия сбалансированы по задачам, объемам финансовых средств, необходимых для решения задач, по годам реализации программы и источникам финансирования.

В городском округе Люберцы созданы и действуют организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: Люберецкая торгово – промышленная палата и НП «Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого района», созданы Люберецкий координационный совет по кадровому обеспечению организаций и индивидуальных предпринимателей и Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Люберцы Московской области.

Дальнейшее успешное развитие малого и среднего предпринимательства возможно при обеспечении благоприятных социальных, экономических, правовых и других условий, постоянного совершенствования создаваемой в округе целостной системы его поддержки.

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Инвестиции»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования в году предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб) | Всего (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 02 Создание многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 – 31.12.2024 | 0,00 | 2000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области | Инвестируй в Подмосковье-Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения к 2024 году до 39,91 тыс.руб. Количество многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок, 2020 года – 1ед., 2021- 0 ед. Процент заполняемости индустриального парка к концу 2024 года 92,1%; Количество привлеченных резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок к 2024 г. до 3 ед. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 57000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 57000,00 | 2000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |
| 1.1 | 2.1.Стимулирование инвестиционной деятельности муниципальных образований | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 – 31.12.2024 | 0,00 | 2000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области | Инвестируй в Подмосковье-Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения к 2024 году до 39,91 тыс.руб. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 2000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |
| 1.2 | 2.2.Создание многопрофильных индустриальных парков, промышленных площадок, в том числе развитие энергетической, инженерной и транспортной инфраструктуры;- участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной;- организация работы с возможными участниками для заключения соглашений об участии сторон государственного-частного партнерства в реализации проектов;- формирование реестра реализуемых инвестиционных проектов, ввод информации в систему ЕАС ПИП | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 – 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок 2020 г.– 1ед., 2021г.- 0 ед. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | 2.3.Привлечение резидентов на территорию индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок на долгосрочной основе | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 – 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок 2020 г. – 1ед., 2021г.- 0 ед. Улучшение инвестиционного климата, привлечение потенциальных инвесторов. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | 2.4.Заключение договоров купли-продажи (долгосрочной аренды) земельных участков/помещений для организации производственной деятельности | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 – 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области | Процент заполняемости индустриального парка к концу 2024 года 92,1 % |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5 | 2.5. Создание многопрофильных индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 – 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок начавших производство к концу 2024 года до 3 ед. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6 | 2.6.Поиск инвесторов, подготовка коммерческих предложений; организация мероприятий с презентацией муниципального образования; проведение личных встреч Главы с представителями бизнеса | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 – 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество созданных рабочих мест, в 2024 году 1787 единиц . Улучшение инвестиционного климата, привлечение потенциальных инвесторов; |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7 | 2.7. Заключение договоров купли-продажи (долгосрочной аренды) земельных участков/помещений для организации производственной деятельности | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 – 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество привлеченных резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок к 2024г. до 3ед. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 07 Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 – 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области | Задолженность по выплате заработной платы «Зарплата без долгов» к 2024 – 0 рублей, Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства к 2024 г. до 100,2%, Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторев 2024 г. 807 ед., Увеличение производительности труда в базовых несырьевых отраслях к 2024 г.- 105,1% |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | 7.1. Проведение мероприятий по погашению задолженности по выплате заработной платы в Московской области | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 – 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области | Задолженность по выплате заработной платы (кол-во организаций, численность работников и сумма задолженности (рублей). К 2020 году – 0 рублей. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | 7.2.Создание новых рабочих мест за счет проводимых мероприятий направленных на расширение имеющихся производств | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 – 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторев 2024 г. - 807 ед. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3 | 7.3.Создание и открытие новых промышленных предприятий | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 – 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области | Улучшение инвестиционного климата, привлечение потенциальных инвесторов; Количество многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок 2020 г. - 1ед., 2021г.- 0 ед. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4 | 7.4.Заключение трехстороннего соглашения об увеличении заработной платы | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 – 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области | Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства к 2024 году 100,2%. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5 | 7.5. Повышение производительности труда на предприятиях | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 – 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области | Увеличение производительности труда в базовых несырьевых отраслях к 2024 г.- 105,1% |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.6 | 7.6.Увеличение числа работников прошедших обучение, за счет чего повысилась квалификация | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 – 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области | Увеличение производительности труда в базовых несырьевых отраслях к 2024 г.- 105,1% |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.7 | 7.7.Увеличение предприятий с высокопроизводительными рабочими местами | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 – 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторев 2024 г. 807 ед. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 10 Проведение конкурсного отбора лучших концепций по развитию территорий и дальнейшая реализация концепций победителей конкурса | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 – 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области | Задолженность по выплате заработной платы «Зарплата без долгов» к 2024 – 0 рублей |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1 | 10.1Предоставление грантов муниципальным образованиям – победителям конкурсного отбора лучших концепций по развитию территорий муниципальных образований Московской области | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 – 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области | Увеличение производительности труда в базовых несырьевых отраслях к 2024 г. – 105,1% |
|  |  |  |  | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Итого по подпрограмме: |  | 57000,00 | 2000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 | 2000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 57000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

## Паспорт подпрограммы 2 «Развитие конкуренции»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление муниципальных закупок администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Характеристика сферы реализации подпрограммыописание основных проблем, решаемых посредством мероприятий

Современная ситуация в сфере закупок товаров, работ, услуг характеризуется продолжением процессов формирования систем государственного управления и местного самоуправления, основанных на разделении полномочий между уровнями власти, применении методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода.

Ключевыми целями и задачами местного самоуправления независимо от уровня и полномочий властных структур является создание благоприятных условий для жизни и деятельности граждан и организаций.

На территории городского округа Люберцы Московской области осуществляют свою деятельность 152заказчика, осуществляющих свою деятельность в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон  № 44-ФЗ)  и 8 заказчиков осуществляющих свою деятельность в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон  № 223-ФЗ).

В целях централизации закупок для муниципальных нужд в городского округа Люберцы Московской области создан уполномоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений в городского округа Люберцы. Функции уполномоченного органа осуществляет управление закупками администрации городского округа Люберцы Московской области.

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в целях осуществления контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Люберцы, повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок функциями контроля  наделен  Орган по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг муниципального образования городской округ Люберцы Московской области.

Задачи при осуществлении закупок в городском округе Люберцы, определены не только по обеспечению муниципальных нужд, но и обеспечение социально-экономического развития городского округа Люберцы. Сокращения издержек весьма актуально для системы муниципального управления округа. Одним из эффективных способов снижения издержек является проведение закупок товаров, работ и услуг конкурентными способами. Принцип поставок конкурентными способами позволяет производить закупки по оптимальным рыночным ценам при условии наличия конкуренции на рынки данного товара или услуги.

Вместе с положительными тенденциями в муниципальных закупках городского округа Люберцы остается комплекс нерешенных проблем.

Проблема формирования конкурентной и эффективной системы муниципальных закупок стала особенно актуальной в связи с устойчивой тенденцией роста объема расходов на муниципальные закупки, увеличения их доли в муниципальном бюджете. Система муниципальных закупок продукции, работ и услуг для муниципальных нужд является важным фактором влияния муниципального образования на муниципальную экономику.

Достижение стратегических задач реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Люберцы может быть осуществлено в результате проведения активной социальной политики с установлением четких целей.

Цель муниципальной программы - Развитие конкуренции в городском округе Люберцы путем повышения активизации существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов на рынке городского округа Люберцы.

Для достижения этой цели планируется решение следующих задач:

1. Привлечение специализированной организации к осуществлению закупок (Федеральный закон  № 44-ФЗ).

2. Информирование общественности о предполагаемых потребностях в товарах (работах, услугах) в рамках размещения информации об осуществлении закупок и проведении иных конкурентных процедур (Федеральный закон  № 44-ФЗ).

3. Проведение оценки соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке (Федеральный закон  № 223-ФЗ).

4. Мониторинг размещения в плане закупок товаров (работ, услуг) раздела об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке в соответствии с Правилами формирования плана закупок товаров (работ, услуг) и требованиями к форме такого плана, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана», а также отражения номенклатурных позиций в кодах ОКВЭД2 и ОКПД2(Федеральный закон  № 223-ФЗ).

5. Разработка и корректировка плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию

конкуренции (Федеральный закон  № 44-ФЗ).

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие конкуренции»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Сроки исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2019 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  | Ответственный за выполнения мероприятия подпрограммы | Результат выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01 «Реализация комплекса мер по развитию сферы закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ» | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020-31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление муниципальными закупками администрации городского округа Люберцы Московской области | Повышение активизации существующих участников рынка и появления новых хозяйствующих субъектов |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | 1.1.Привлечение специализированной организации к осуществлению закупок | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020-31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление муниципальными закупками администрации городского округа Люберцы Московской области | Осуществление закупок Уполномоченным органа по развитию конкуренции в муниципальном образовании |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 02 «Развитие конкурентной среды в рамках Федерального закона № 44-ФЗ» | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020-31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление муниципальными закупками администрации городского округа Люберцы Московской области | Увеличение доли общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов до 7%, к концу 2024 года. Снижение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) до 1,2 % (от общего количества опубликованных торгов), к концу 2024года. Снижение доли несостоявшихся торгов до 16% (от общего количества объявленных торгов), к концу 2024 года. Доведение доли закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляемых закупки в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ до 33%, к концу 2024 года. Увеличение количества участников на торгах до 4,4 (количество участников в одной процедуре), к концу 2024 года. |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | 2.1.Информирование общественности о предполагаемых потребностях в товарах (работах, услугах) в рамках размещения информации об осуществлении закупок и проведении иных конкурентных процедур | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020-31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление муниципальными закупками администрации городского округа Люберцы Московской области | Высокий уровень информированности общественности о предполагаемых потребностях в товарах (работах, услугах) в рамках размещения информации об осуществлении закупок и проведении иных конкурентных процедур. |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 03 «Мониторинг и контроль закупок по Федеральному закону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на предмет участия субъектов малого и среднего предпринимательства» | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020-31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление муниципальными закупками администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведение мониторинга и контроль закупок по Федеральному закону № 223-ФЗ |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1. | 3.1.Проведение оценки соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020-31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление муниципальными закупками администрации городского округа Люберцы Московской области | Контроль соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2. | 3.2.Мониторинг размещения в плане закупок товаров (работ, услуг) раздела об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке в соответствии с Правилами формирования плана закупок товаров (работ, услуг) и требованиями к форме такого плана, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана», а также отражения номенклатурных позиций в кодах ОКВЭД2 и ОКПД2 | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020-31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление муниципальными закупками администрации городского округа Люберцы Московской области | Проведение мониторинга размещения в плане закупок товаров (работ, услуг) раздела об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке в соответствии с Правилами формирования плана закупок товаров (работ, услуг) и требованиями к форме такого плана, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана», а также отражения номенклатурных позиций в кодах ОКВЭД2 и ОКПД2 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 04 «Реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции» | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020-31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление муниципальными закупками администрации городского округа Люберцы Московской области | Доведение количества реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области до 7, к концу 2024 года. |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1. | 4.1.Разработка и корректировка плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020-31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление муниципальными закупками администрации городского округа Люберцы Московской области | Формирование и корректировка плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Паспорт подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего в том числе: | 8200,0 | 8300,0 | 8500,0 | 8600,0 | 8800,0 | 42400,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 8200,0 | 8300,0 | 8500,0 | 8600,0 | 8800,0 | 42400,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Характеристика сферы реализации подпрограммыописание основных проблем, решаемых посредством мероприятий

Развитие малого и среднего бизнеса является одним из важнейших факторов развития и наращивания экономической базы муниципального образования городской округ Люберцы Московской области. Этот сектор способен быстро осваивать наиболее перспективные сегменты рынка, принося доходы в бюджет и в значительной мере, снимая проблему безработицы.

Традиционно малое и среднее предпринимательство занимает ведущие позиции в таких отраслях народного хозяйства округа как торговля, бытовое обслуживание, обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и связь, наука и научное обслуживание. На территории городского округа Люберцы работают малые предприятия, выпускающие широкий спектр продукции и товаров, а также оказывающих самые разнообразные услуги.

В городском округе Люберцы созданы и действуют организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: Люберецкая торгово – промышленная палата и НП «Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого района», созданы Координационный совет городского округа Люберцы по кадровому обеспечению организаций и индивидуальных предпринимателей и Координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе ЛюберцыМосковской области.

Дальнейшее успешное развитие малого и среднего предпринимательства возможно при обеспечении благоприятных социальных, экономических, правовых и других условий, постоянного совершенствования создаваемой в округе целостной системы его поддержки.

На развитие малого и среднего предпринимательства в округе так же, как и в целом на территории Российской Федерации, серьезное влияние оказывают существующая в стране экономическая ситуация и связанные с ней следующие проблемы:

-отсутствие стартового капитала;

-недостаток необходимых знаний для успешного начала собственного бизнеса;

-высокие процентные ставки банковских кредитов и лизинговых операций;

-отсутствие четкой организации взаимодействия рыночных механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства.

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования в 2019 году (тыс. руб) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 02 Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 7500,00 | 42400,00 | 8 200,00 | 8 300,00 | 8 500,00 | 8600,00 | 8800,00 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области |  | Число субъектов МСП в расчете на 10 тысяч человек населения к концу 2024года составит 570 ед. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к 2024 году до 54,08% Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения к концу 2024 года 126,6 ед. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 7500,00 | 42400,00 | 8 200,00 | 8 300,00 | 8 500,00 | 8600,00 | 8800,00 |  |  |  |
| 1.1 | 2.1. Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, закупаемого, в том числе в целях повышения производительности труда | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 7900,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1700,00 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области |  | Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения к концу 2024 года 126,6ед. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 7900,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1700,00 |  |  |  |
| 1.2 | 2.2. Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 4200,00 | 30000,00 | 5800,0 | 5900,0 | 6000,0 | 6100,0 | 6200,0 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области |  | Число вновь созданных предприятий МСП в сфере производства или услуг к концу 2024 года составит 410 ед. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 4200,0 | 30000,00 | 5800,0 | 5900,0 | 6000,0 | 6100,0 | 6200,0 |  |  |  |
| 1.3 | 2.3.Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно- оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 4 500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области |  | Достижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку к концу 2024 года до 10 шт.; |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 4 500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |  |  |  |
| 1.4 | 2.4.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере предпринимательства, создание коворкинг центров | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области |  | Число субъектов МСП в расчете на 10 тысяч человек населения к концу 2024года составит 570 ед. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.5 | 2.5. Применение при расчёте арендной платы недвижимого имущества, коэффициентов утверждённых Решением Совета депутатов городского округа Люберцы от 20.12.2017г № 157/18, при продлении заключённых без проведения торгов договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы Московской области |  | Достижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку к концу 2024 года до 10 шт.; |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.6 | 2.6. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства имущества в безвозмездное пользование без проведения торгов для создания коворкинг-центра, телестудии, столовой при предприятиях и учреждениях | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы Московской области |  | Число вновь созданных предприятий МСП в сфере производства или услуг к концу 2024 года составит 410 ед. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.7 | 2.7.Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства имущества в безвозмездное пользование без проведения торгов для создания коворкинг-центра, телестудии, столовой при предприятиях и учреждениях | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы Московской области |  | Достижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку к концу 2024 года до 10 шт. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.8 | 2.8.Заключение договоров аренды муниципального имущества без проведения торгов для оказания спортивно-оздоровительных услуг, деятельности в области информационных технологий, размещение детского кафе | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы Московской области |  | Достижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку к концу 2024 года до 10 шт. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.9 | 2.9.Предоставление муниципальной преференции в части передачи имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в аренду без проведения торгов | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 – 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы Московской области |  | Число субъектов МСП в расчете на 10 тысяч человек населения к концу 2024года составит 570 ед. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.10 | 2.10.Предоставление муниципальной преференции в части заключения договоров аренды на новый срок с субъектами малого и среднего предпринимательства без проведения торгов | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы Московской области |  | Число субъектов МСП в расчете на 10 тысяч человек населения к концу 2024года составит 570 ед. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие I8. Федеральный проект«Популяризация предпринимательства» | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области |  | Число вновь созданных предприятий МСП в сфере производства или услуг к концу 2024 года составит 410 ед. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта в 2024 году 0,011 тыс. ед. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.1 | I8.1.Реализация мероприятий по популяризации предпринимательства | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы Московской области |  | Число вновь созданных предприятий МСП в сфере производства или услуг к концу 2024 года составит 410 ед. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта в 2024 году 0,011 тыс. ед |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 0,00 | 42400,00 | 8200,00 | 8300,00 | 8500,00 | 8600,00 | 8800,00 |  |  |  |
|  | Средства Федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  | 0,00 | 42400,00 | 8200,00 | 8300,00 | 8500,00 | 8600,00 | 8800,00 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Приложение 1

к Подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства»

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ЧАСТИ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ, НА ПРАВЕ АРЕНДЫ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

## Глава 1. Общие положения

1.Настоящий Порядок определяет процедуру, условия, критерии предоставления муниципальной преференции в части передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Люберцы, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Люберцы и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) на праве аренды без торгов.

## Глава 2. Порядок, условия и критерии предоставления

муниципальной преференции

2. Муниципальная преференция предоставляется субъектам МСП в виде передачи в аренду субъектам МСП муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) на основании постановления администрации городского округа Люберцы.

3. Муниципальная преференция предоставляется субъектам МСП на следующих условиях:

- регистрация и осуществление деятельности субъекта МСП на территории городского округа Люберцы;

- использование муниципального имущества, предоставляемого на праве аренды без торгов субъекту МСП, исключительно по целевому назначению;

- соответствие основного вида экономической деятельности субъекта МСП приоритетным видам деятельности субъектов МСП, установленным пунктом 4 настоящего Порядка.

4. Приоритетными видами деятельности субъектов МСП являются:

- магазины шаговой доступности, пекарни;

- парикмахерские, химчистки, ремонт обуви, дома быта, бани  и другие бытовые услуги;

- ветеринарные клиники;

- частные детские сады и образовательные центры;

- здравоохранение;

- физическая культура и спорт;

- социальное обслуживание граждан;

- народно-художественные промыслы и ремесла.

5. К критериям, обеспечивающим равный доступ субъектов МСП к получению муниципальной преференции, относятся:

- соответствие субъектов МСП требованиям, установленным Федеральными законами от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

- осуществление субъектами МСП приоритетных видов деятельности, установленных пунктом 4 настоящего Порядка.

6. При принятии решения администрация городского округа Люберцы учитывает, что имущество, в отношении которого предоставляется муниципальная преференция, должно быть свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), не являться предметом спора.

7. Субъекты МСП с заявлением в произвольной форме о предоставлении муниципальной преференции в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Люберцы, направляют в администрацию городского округа Люберцы следующие документы:

1) копии учредительных документов субъекта МСП, заверенные в установленном законодательством порядке;

2) копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя;

3) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени субъекта МСП, в том числе на предоставление и подписание документов;

4) бухгалтерский баланс (налоговая декларация) субъекта МСП, в отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления;

5) справку о составе участников, доле их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица, подписанную руководителем юридического лица;

6) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (по желанию субъекта МСП);

7) копию документа, содержащего сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме, утвержденной законодательством, с отметкой о принятии налоговым органом.

8. Администрация городского округа Люберцы в отношении заявления, поступившего в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, в течение трех дней со дня его поступления размещает на официальном сайте администрации городского округа Люберцы в сети Интернет извещение о предоставлении на праве аренды муниципального имущества субъектам МСП.

9. По истечении месяца со дня размещения информации администрация городского округа Люберцы принимает решение о предоставлении субъекту МСП муниципальной преференции или об отказе в ее предоставлении по основаниям, указанным в пункте 13 настоящего Порядка.

10. Решение о предоставлении муниципальной преференции может быть принято администрацией городского округа Люберцы в случае отсутствия иных заявлений от субъектов МСП на предоставление муниципальной преференции в отношении того же имущества.

При наличии двух и более заявлений от субъектов МСП администрация городского округа Люберцы организует торги по предоставлению имущества на праве аренды в установленном законодательством порядке.

11. Решение о предоставлении преференции оформляется постановлением администрации городского округа Люберцы, в котором должна быть указана цель предоставления и установлен срок предоставления в аренду муниципального имущества (муниципальной преференции).

12. Решение об отказе в предоставлении преференции принимается в случаях, определенных в части 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Решение об отказе принимается в форме постановления администрации городского округа Люберцы.

13. О решении, принятом в соответствии с пунктами 11, 12 настоящего Порядка, администрация городского округа Люберцы уведомляет в письменной форме лицо, направившее заявление, в течение пяти рабочих дней со дня принятия этого решения.

14. Договор аренды, заключенный на основании муниципальной преференции с субъектами МСП, подлежит расторжению в случае использования имущества не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Паспорт подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка и услуг»

| Муниципальный заказчик программы | Управление потребительского рынка, услуг и рекламы администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего, в том числе: | 1 009 080,21 | 1 031 505,21 | 1 035 296,21 | 1 038 654,21 | 1 043 509,21 | 5 158 045,05 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 48 963,21 | 48 963,21 | 48 963,21 | 48 963,21 | 48 963,21 | 244 816,05 |
|  |  | Внебюджетные источники | 960 117, 00 | 982 542,00 | 986 333,00 | 989 691,00 | 994 546,00 | 4 913 229,00 |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством мероприятий

Потребительский рынок является крупной составной частью экономики городского округа Люберцы. Его главные задачи - создание условий для удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечение качества и безопасности их предоставления, территориальную доступность товаров и услуг по всей территории городского округа.

Быстрому развитию потребительского рынка за последние годы способствовали стабильное экономическое положение в городском округе, создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата. Рост инвестиционной привлекательности обусловил динамичное развитие сети предприятий сферы потребительского рынка.

Потребительский рынок находится в непосредственной зависимости от денежных доходов и платежеспособности населения, регулирует товарно-денежные отношения, способствует конкурентоспособности отечественных товаров.

Строительство новых объектов потребительского рынка и услуг остается наиболее привлекательным для инвестирования.

На территории городского округа Люберцы ведется активное жилищное строительство. Создание инфраструктуры новых жилых микрорайонов предполагает открытие  новых предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, что способствует повышению показателей обеспеченности населения бытовыми услугами и услугами  общественного питания.

Для стимулирования притока инвестиций в развитие торговли, общественного питания и  бытовых услуг  необходимо:

- поддерживать благоприятный инвестиционный климат на территории городского округа, способствующий привлечению инвестиций в строительство новых объектов;

- создавать и реализовывать высокоэффективные инвестиционные проекты, создающие новые рабочие места;

- создавать благоприятные условия для развития предприятий малого и среднего бизнеса.

В городском округе ведется планомерная работа по сокращению доли кладбищ, не соответствующих требованиям действующего законодательства

Анализ обращений граждан, по вопросам нарушений прав потребителей указывает на необходимость совершенствования системы 
защиты прав потребителей путем скоординированной работы ТОУ«Роспотребнадзор», контрольно-надзорных органов, 
администрации городского округа Люберцы, что в дальнейшем 
позволит сократить  количество нарушений законодательства 
о защите прав потребителей, развить систему правового 
просвещения и повысить правовую грамотность потребителей и предпринимателей.

Существующая законодательная база не позволяет в полной мере производить оценку и анализ сферы потребительского рынка  и его развития, совершенствование законодательства даст возможность создания единого информационного пространства для потребительского рынка,  путем формирования реестра объектов торговли и общественного питания, сферы услуг, привлечение дополнительных инвестиций в данную сферу.

На текущий момент для рынка розничных услуг характерно:

-повышение уровня потребительских запросов и требований к обслуживанию и качеству товаров;

- доминирование сетевой  торговли в общем объеме потребительского рынка, ведущее к  снижению прибыльности мелких предприятий  в отрасли;

- увеличение доли организованной торговли в общем обороте розничной торговли.

Основными недостатками в развитии инфраструктуры потребительского рынка является нерациональность размещения объектов, развитие и строительство объектов без учета потребности в них населения.

Анализ современного состояния сферы общественного питания, дает возможность осветить проблемы и перспективы развития отрасли.

При оказании услуг общественного питания не всегда учитываются требования комплексности услуг, в соответствии с типом предприятия, а также требование эргономичности, которое характеризует соответствие условий обслуживания гигиеническим, антропометрическим, физиологическим возможностям потребления. Соблюдение требований эргономичности обеспечивает комфортность обслуживания и способствует сохранению здоровья и работоспособности потребителя.

Не достаточная информативность услуги общественного питания не  позволяет потребителю правильно, с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья, выбрать необходимое блюдо и кулинарное изделие.

В процессе оказания и потребления услуги имеет место вредное воздействие на окружающую среду, нарушение тишины и покоя населения при оказании комплекса празднично-развлекательных мероприятий.

Ориентация, размещение производственных и складских помещений, их планировка и оборудование должны обеспечивать соблюдение требований санитарного законодательства, технологических регламентов производства, качество и безопасность готовой продукции, а также условия труда работающих.

Имеет место отсутствие типовых проектов предприятий общественного питания, не достаточность площадей производственных цехов, по сравнению с торговыми залами, что приводит к нарушению технологического цикла выпуска продукции собственного производства и перекрещиванию потоков сырья и готовой продукции.

Существенными проблемами для сферы бытового обслуживания являются:

- отсутствие специализированных организаций службы быта (бани);

- слабая материально-техническая база: отсутствие современного оборудования и новых технологий, значительные затраты, связанные с ростом цен на материалы, оборудование, увеличение платы за аренду помещений, коммунальные услуги;

- недостаточная инвестиционная и инновационная активность субъектов сферы бытового обслуживания.

Общие показатели обеспеченности в сфере бытового обслуживания формируются такими видами бытовых услуг, как «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», «Услуг парикмахерских»,«Топливно-заправочными работами»,«Ремонт, окраска и пошив обуви», «Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий». Социально значимые виды бытовых услуг, восстанавливающие потребительские свойства предметов личного пользования и домашнего обихода, поддерживающие санитарно-гигиеническое состояние человека (услуги химчистки, прачечных, бань и душевых, и др.), развиты недостаточно. Наблюдается в последние годы отрицательная динамика изменения объемов социально значимых видов бытовых услуг. Не решена проблема территориальной и ценовой доступности услуг, качеству реализуемых  услуг, сервисному обслуживанию.

Все указанные проблемы на потребительском рынке в первую очередь связаны с отсутствием четкой стратегии развития различных форм торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, формированием их инфраструктуры с учетом новых  тенденций в экономике, отсутствием анализа состояния товарных рынков, развития сетевых структур предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Не определены критерии эффективности функционирования субъектов потребительского рынка и услуг независимо от их организационно-правовых форм собственности для стимулирования здоровой конкуренции.

Программное решение указанных проблем позволит обеспечить качественно новый, более цивилизованный облик потребительского рынка и услуг городского округа Люберцы, будет способствовать поддержанию высоких темпов развития отрасли, увеличению предложения товаров и услуг, позволит создать новые рабочие места, обеспечить значительную часть поступлений в бюджеты различных уровней.

Городской округ Люберцы имеет высокую плотность населения, что вызывает дополнительную потребность в местах захоронения. Созвучными с проблемой дефицита земли является вопрос неблагоустроенных или, другими словами, брошенных могил, вопрос необходимости своевременной реконструкции, ремонта и обустройства военно-мемориальных объектов, расположенных на территории кладбищ. Остается важной проблемой низкий уровень содержания кладбищ.

На территории городского округа Люберцы расположены 9 кладбищ, на которых деятельность в сфере ритуальных услуг и похоронного дела осуществляет одно муниципальное казенное учреждение.

В связи с недостаточностью средств, направляемых на содержание кладбищ, их состояние, как правило, не соответствует санитарным правилам и нормам.

Городской округ Люберцы имеет высокую плотность населения, что вызывает дополнительную потребность в местах захоронения. Созвучными с проблемой дефицита земли является вопрос неблагоустроенных или, другими словами, брошенных могил, вопрос необходимости своевременной реконструкции, ремонта и обустройства военно-мемориальных объектов, расположенных на территории кладбищ. Остается важной проблемой низкий уровень содержания кладбищ.

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка и услуг»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Источники финансирова-ния | Сроки исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации подпрограммы | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Развитие потребительского рынка и услуг | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление потребительского рынка, услуг и рекламы администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение современными мощностями инфраструктуры потребительского рынка и услуг и повышение качества обслуживания |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 668 986,00 | 3 489 332,00 | 678 986,00 | 699 789,00 | 701 654,00 | 703 519,00 | 705 384,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 668 986,00 | 3 489 332,00 | 678 986,00 | 699 789,00 | 701 654,00 | 703 519,00 | 705 384,00 |  |  |
| 1.1 | 1.1.Содействие вводу (строительству) новых современных объектов потребительского рынка и услуг | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление потребительского рынка, услуг и рекламы администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение современными мощностями инфраструктуры потребительского рынка и услуг и повышение качества обслуживания |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 668 986,00 | 3 489 332,00 | 678 986,00 | 699 789,00 | 701 654,00 | 703 519,00 | 705 384,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 668 986,00 | 3 489 332,00 | 678 986,00 | 699 789,00 | 701 654,00 | 703 519,00 | 705 384,00 |  |  |
| 1.2 | 1.2.Организация и проведение ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и производителей сельскохозяйственной продукции Московской области | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление потребительского рынка, услуг и рекламы администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение населения сезонной плодоовощной продукцией. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | 1.3.Организация и проведение «социальных» акций для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, социально незащищенных категорий граждан с участием хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка и услуг | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление потребительского рынка, услуг и рекламы администрации городского округа Люберцы Московской области | Социальная поддержка ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, социально незащищенных категорий граждан. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | 1.4.Разработка, согласование и утверждение в муниципальных образованиях Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление потребительского рынка, услуг и рекламы администрации городского округа Люберцы Московской области | Демонтаж нестационарных торговых объектов, установленных по адресным ориентирам не включенным в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Люберцы |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Развитие сферы общественного питания на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление потребительского рынка, услуг и рекламы администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение современными предприятиями общественного питания, повышение качества обслуживания населения. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 159 990,00 | 815 369,00 | 161 897,00 | 162 321,00 | 162 890,00 | 163 205,00 | 165 056,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 159 990,00 | 815 369,00 | 161 897,00 | 162 321,00 | 162 890,00 | 163 205,00 | 165 056,00 |  |  |
| 2.1 | 2.1.Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями общественного питания | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление потребительского рынка, услуг и рекламы администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение современными предприятиями общественного питания, повышение качества обслуживания населения. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 159 990,00 | 815 369,00 | 161 897,00 | 162 321,00 | 162 890,00 | 163 205,00 | 165 056,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 159 990,00 | 815 369,00 | 161 897,00 | 162 321,00 | 162 890,00 | 163 205,00 | 165 056,00 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 03. Развитие сферы бытовых услуг на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление потребительского рынка, услуг и рекламы администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение населения широким ассортиментом бытовых услуг. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 118 880,00 | 608 528,00 | 119 234,00 | 120 432,00 | 121 789,00 | 122 967,00 | 124 106,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 118 880,00 | 608 528,00 | 119 234,00 | 120 432,00 | 121 789,00 | 122 967,00 | 124 106,00 |  |  |
| 3.1 | 3.1.Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями бытового обслуживания | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление потребительского рынка, услуг и рекламы администрации городского округа Люберцы Московской области | Обеспечение населения широким ассортиментом бытовых услуг. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 118 880,00 | 608 528,00 | 119 234,00 | 120 432,00 | 121 789,00 | 122 967,00 | 124 106,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 118 880,00 | 608 528,00 | 119 234,00 | 120 432,00 | 121 789,00 | 122 967,00 | 124 106,00 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 05. Участие в организации региональной системы защиты прав потребителей | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление потребительского рынка, услуг и рекламы администрации городского округа Люберцы Московской области | Снижение доли обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений к концу 2024 года до 8%. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1 | 5.1.Рассмотрение обращений и жалоб, консультации граждан по вопросам защиты прав потребителей | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление потребительского рынка, услуг и рекламы администрации городского округа Люберцы Московской области | Снижение доли обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений к концу 2024 года до 8%. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2 | 5.2.Обращение в суды по вопросу защиты прав потребителей | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление потребительского рынка, услуг и рекламы администрации городского округа Люберцы Московской области | Снижение доли обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений к концу 2024 года до 8%. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 06. «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020- 31.12.2024 | 37 855,65 | 244 816,05 | 48 963,21 | 48 963,21 | 48 963,21 | 48 963,21 | 48 963,21 | Управление безопасности, профилактики правонарушений, антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации городского округа Люберцы | Содержание территории кладбищ в соответствии с требованиями действующего законодательства и санитарными нормами и правилами |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 37 655,65 | 244 816,05 | 48 963,21 | 48 963,21 | 48 963,21 | 48 963,21 | 48 963,21 |  |  |
| 5.1 | 6.1.Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление безопасности, профилактики правонарушений, антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации городского округа Люберцы | 100% захоронение умерших |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.2 | 6.2.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020- 31.12.2024 | 14676,77 | 81 768,00 | 16 353,60 | 16 353,60 | 16 353,60 | 16 353,60 | 16 353,60 | Управление безопасности, профилактики правонарушений, антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации городского округа Люберцы | 100%-ное обеспечение деятельности. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 14676,77 | 81 768,00 | 16 353,60 | 16 353,60 | 16 353,60 | 16 353,60 | 16 353,60 |  |  |
| 5.3 | 6.3.Заказ книг регистрации захоронений, книг регистрации захоронений урн с прахом, книг регистрации надгробных сооружений (надгробий) и бланков удостоверений о захоронениях | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 962,75 | 192,55 | 192,55 | 192,55 | 192,55 | 192,55 | Управление безопасности, профилактики правонарушений, антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации городского округа Люберцы | Проведение электронного аукциона на закупку ТРУ (товаров, работ, услуг). |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 962,75 | 192,55 | 192,55 | 192,55 | 192,55 | 192,55 |  |  |
| 5.4 | 6.4.Мероприятия, связанные с созданием новых кладбищ | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление безопасности, профилактики правонарушений, антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации городского округа Люберцы | Организация нового кладбища. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.5 | 6.5.Оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление безопасности, профилактики правонарушений, антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации городского округа Люберцы | 100%-ное оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.6 | 6.6.Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020- 31.12.2024 | 23 024,57 | 156 446,35 | 31 289,27 | 31 289,27 | 31 289,27 | 31 289,27 | 31 289,27 | Управление безопасности, профилактики правонарушений, антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации городского округа Люберцы | Содержание территории кладбищ в соответствии с действующим законодательством. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 23 024,57 | 156 446,35 | 31 289,27 | 31 289,27 | 31 289,27 | 31 289,27 | 31 289,27 |  |  |
| 5.7 | 6.7.Содержание и благоустройство воинских, почетных, одиночных захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджетов муниципальных образований, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление безопасности, профилактики правонарушений, антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации городского округа Люберцы | Обеспечение содержания и благоустройства воинских, почетных, одиночных захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджетов муниципальных образований, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.8 | 6.8.Содержание и благоустройство могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы при отсутствии близких родственников, если таковые могилы и надгробия имеются на территории кладбищ | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление безопасности, профилактики правонарушений, антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации городского округа Люберцы | Обеспечение содержания и благоустройства могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы при отсутствии близких родственников, если таковые могилы и надгробия имеются на территории кладбищ |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.9 | 6.9. Проведение инвентаризации мест захоронений | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление безопасности, профилактики правонарушений, антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации городского округа Люберцы | 100%-ное Проведение инвентаризации мест захоронений |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.10 | 6.10.Благоустройство мест захоронений (ограждение кладбищ, размещение емкостей с технической водой, песком, инвентаря, урн для мусора, скамеек, устройство навигации, автостоянки, площадки для мусоросборников и т.д.) | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 4 142,25 | 828,45 | 828,45 | 828,45 | 828,45 | 828,45 | Управление безопасности, профилактики правонарушений, антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации городского округа Люберцы | Обеспечение благоустройства мест захоронений (ограждение кладбищ, размещение емкостей с технической водой, песком, инвентаря, урн для мусора, скамеек, устройство навигации, автостоянки, площадки для мусоросборников и т.д.) |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 4 142,25 | 828,45 | 828,45 | 828,45 | 828,45 | 828,45 |  |  |
| 5.11 | 6.11.Благоустройство захоронений воинов павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020- 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление безопасности, профилактики правонарушений, антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации городского округа Люберцы | Обеспечение благоустройства захоронений воинов павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.12 | 6.12.Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2020- 31.12.2024 | 154,31 | 1 496,70 | 299,34 | 299,34 | 299,34 | 299,34 | 299,34 | Управление безопасности, профилактики правонарушений, антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации городского округа Люберцы | Обеспечение 100%-ной транспортировки в морг с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 154,31 | 1 496,70 | 299,34 | 299,34 | 299,34 | 299,34 | 299,34 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 985 711,65 | 5 158 045,05 | 1 009 080,21 | 1 031 505,21 | 1 035 296,21 | 1 038 654,21 | 1 043 509,21 |  |  |
|  | Средства Федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  | 37 855,65 | 244 816,05 | 48 963,21 | 48 963,21 | 48 963,21 | 48 963,21 | 48 963,21 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 947 856,00 | 4 913 229,00 | 960 117, 00 | 982 542,00 | 986 333,00 | 989 691,00 | 994 546,00 |  |  |